## LD001_黃志宇
姓名：LD001_黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 其他 | 2018/12/01 08:00 | 2018/12/01 11:00 | 大洋更換高壓避雷器 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德來
| 其他 | 2018/12/01 11:00 | 2018/12/01 18:00 | 合成羽毛更換新人機
2018-12-03(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/03 07:30 | 2018/12/03 15:00 | 現場抽查控制箱 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2018-12-04(二) | 其他 | 2018/12/04 08:02 | 2018/12/04 09:32 | 老闆談工作放式 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/04 11:00 | 2018/12/04 15:30 | 財佑談其它工作加裝配合設備安裝另外工程
| 其他 | 2018/12/04 16:00 | 2018/12/04 17:00 | 連瞬看大程工程估價
2018-12-05(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/05 09:00 | 2018/12/05 11:00 | 脫水機運到宇博公司 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/05 14:00 | 2018/12/05 17:00 | 配合台電看現場改善
2018-12-06(四) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 16:00 | 宇博處理長春公園台電圖 整理詠星控制箱 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-12-07(五) | 其他 | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 12:00 | 台中福壽開會 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 陳明智
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/12/07 12:00 | 2018/12/07 17:00 | 宇博公司處理控制箱
2018-12-08(六) | 其他 | 2018/12/08 09:00 | 2018/12/08 15:00 | 台中卜蜂更換荷重元 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張堯彰,黎大揚
2018-12-10(一) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/12/10 09:00 | 2018/12/10 17:00 | 討論工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 陳明智
2018-12-11(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 11:00 | 調整機械手臂 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阮德來
2018-12-12(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 14:00 | 處理安裝機械手臂 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 陳明智,林彥誠
| 其他 | 2018/12/12 14:30 | 2018/12/12 19:30 | 修理電路查程式
2018-12-14(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:00 | 安裝機械手臂 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阮德來