## LD001_黃志宇
姓名：LD001_黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/01 00:00 | 2019/02/01 00:00 | 泰國 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/11 00:00 | 2019/02/11 00:00 | 連瞬安排出貨櫃 冷卻機及風管 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-12(二) | 其他 | 2019/02/12 09:00 | 2019/02/12 11:00 | 福壽開會 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/12 11:00 | 2019/02/12 14:00 | 安排出貨櫃
| 其他 | 2019/02/12 14:00 | 2019/02/12 16:00 | 迪陽
2019-02-13(三) | 其他 | 2019/02/13 00:00 | 2019/02/13 00:00 | 正泰柯技師找談事情 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/13 00:00 | 2019/02/13 00:00 | 安排出貨櫃
2019-02-14(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 11:00 | 大里安排裝櫃 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃柏祐,謝旻昌
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/14 11:00 | 2019/02/14 16:00 | 公司安排裝櫃出口