## LD001_黃志宇
姓名：LD001_黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/01 10:00 | 2018/10/01 18:00 | 開會停電改ATS工作時間表 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-10-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 18:00 | 處理盤谷工程下午去大理看水洗機 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-10-03 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 18:00 | 處理盤谷工程去連瞬看機械進度 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-10-04 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 16:00 | 幫忙按裝盤谷機器 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/04 16:00 | 2018/10/04 18:00 | 詠星修理
2018-10-05 | 其他 | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 12:00 | 安排達記米廠工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/05 13:00 | 2018/10/05 15:00 | 去大理看水洗機
2018-10-06 | 其他 | 2018/10/06 08:00 | 2018/10/06 17:00 | 機場接美國客戶大衛先生香港劉董回公司談工程看設備 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-10-08 | 其他 | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 12:00 | 達記米廠修理安裝兩向開關 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿秀
| 其他 | 2018/10/08 13:03 | 2018/10/08 15:00 | 巫喜發更換電磁閥
| 其他 | 2018/10/08 15:00 | 2018/10/08 16:00 | 大洋查PLC控制器壞了
2018-10-09 | 其他 | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 14:00 | 公司等客人起興隆看機器參觀工廠 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/09 15:08 | 2018/10/09 18:00 | 大洋更換Plc
2018-10-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 11:00 | 宇博工廠看師傅工程進度 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/10 11:00 | 2018/10/10 16:00 | 苑裡致盛羽毛廠看工程
2018-10-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 11:00 | 控制箱制圖 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/11 12:00 | 2018/10/11 17:00 | 台中卜蜂修理PLC
2018-10-12 | 其他 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 12:00 | 揚達修理 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/12 13:00 | 2018/10/12 14:00 | 大洋修改PLC
| 其他 | 2018/10/12 15:00 | 2018/10/12 17:00 | 穎寶看工程
2018-10-15 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 12:00 | 控制箱排板畫圖 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/15 13:00 | 2018/10/15 16:00 | 財佑看水洗機談細節討論