## LD001_黃志宇
姓名：LD001_黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-01 | 其他 | 2018/07/01 11:00 | 2018/07/01 17:30 | 東石合作農場強修 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-07-02 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/02 08:25 | 2018/07/02 19:38 | 發電機討論廠驗事以 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 子翔
2018-07-03 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 10:40 | 油桶太大可能進不了們空間有問題 繪圖看尺寸相辦法處理中 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/07/03 10:40 | 2018/07/03 14:30 | 新發成修PLC進更換新的
| 其他 | 2018/07/03 15:00 | 2018/07/03 18:00 | 大成資料修改
2018-07-04 | 其他 | 2018/07/03 23:00 | 2018/07/04 02:36 | 高雄卜蜂200HP制粒機PLC故障搶修完成 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-05 | 其他 | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 12:00 | 台中卜蜂修理制三機通信問題 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿池.智凱
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/05 13:08 | 2018/07/05 14:08 | 宇博工廠安排工程
| 其他 | 2018/07/05 14:24 | 2018/07/05 17:06 | 泰山仙草蜜修理更換PLC
2018-07-06 | 其他 | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 11:00 | 大成長城看工程討論 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 明智
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/06 11:00 | 2018/07/06 13:00 | 福壽高雄更換PLC工程
| 其他 | 2018/07/06 13:32 | 2018/07/06 15:00 | 高雄卜蜂修理制粒機通信
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/06 15:00 | 2018/07/06 17:33 | 查線路
2018-07-07 | 其他 | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 10:16 | 詠星修理乾燥機跳電 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/07 11:00 | 2018/07/07 14:22 | 安裝自動復閉器
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/07 15:00 | 2018/07/07 17:11 | 去大理談水洗機工程
2018-07-08 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/08 07:00 | 2018/07/08 16:04 | 測試計量控制檢查線路試車 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 19:00 | 發電機廠驗0k |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 子翔
2018-07-10 | 其他 | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 09:21 | 廣成飼料看電容器要更新 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/10 10:24 | 2018/07/10 11:09 | 宇博工廠看工程
| 其他 | 2018/07/10 11:00 | 2018/07/10 19:00 | 寫大成長城估價單修改
2018-07-11 | 其他 | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 11:00 | 廣成安裝電容器 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 智凱
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/11 11:06 | 2018/07/11 17:00 | 宇博工司討論工程
2018-07-16 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 10:16 | 整理資料去宇博看工程進度 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿秀
| 立耀-立耀維心水電工程(宇博) | 2018/07/16 10:30 | 2018/07/16 15:00 | 拆控制箱回公司
2018-07-17 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 11:00 | 現場開會安排進場 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/17 11:01 | 2018/07/17 15:00 | 宇博看工程
| 其他 | 2018/07/17 15:00 | 2018/07/17 17:30 | 油漆行找材料找控制箱視窗安裝（原盛）
2018-07-18 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 11:00 | 公司整理資料 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/18 11:00 | 2018/07/18 12:00 | 宇博看工程討論 工作
| 其他 | 2018/07/18 13:00 | 2018/07/18 15:00 | 寫豐頎（阿貴）估價單
| 其他 | 2018/07/18 16:00 | 2018/07/18 18:00 | 保順來找我談開關事宜
2018-07-19 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 19:00 | 高雄福壽安裝流量表頭 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 泓銘，池哥，明智
2018-07-20 | 其他 | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 11:30 | 卜蜂集團董事長來訪 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/07/20 12:00 | 2018/07/20 14:30 | 彭大哥來訪
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/20 16:30 | 2018/07/20 18:00 | 整理資料
2018-07-21 | 其他 | 2018/07/21 08:00 | 2018/07/21 11:00 | 雙吉飼料修理 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/07/21 00:00 | 2018/07/21 00:00 | 下午休息
2018-07-23 | 立耀-立耀維心水電工程(宇博) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 10:00 | 公司控制箱包膜 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 明鼎工業-泰國粉碎機電氣控制工程(宇博) | 2018/07/23 10:00 | 2018/07/23 12:00 | 送控制箱去明鼎
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/23 15:00 | 2018/07/23 17:33 | 安排積毛箱工程工作監督
| 其他 | 2018/07/23 13:00 | 2018/07/23 14:00 | 大洋代工廠看工程（要做新控制箱更換）
2018-07-24 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/24 08:32 | 2018/07/24 14:00 | 看工程進度有問題討論了（連瞬機械）（高雄誠億機械廠） |  | RBR-1286 | 0 | 否
| 高雄卜蜂300HP-1.300HP-2散裝後段流程電氣工程(宇博) | 2018/07/24 14:30 | 2018/07/24 15:30 | 找王副理及李經理談事宜
2018-07-25 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 11:30 | 宇博工廠看工做討論工作 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/25 12:40 | 2018/07/25 13:15 | 看工程進度送材料
| 其他 | 2018/07/25 13:50 | 2018/07/25 16:30 | SIOL工程改善估價看工地
2018-07-26 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/26 09:00 | 2018/07/26 18:00 | 討論工期幫土木工程用圍籬 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-07-27 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/07/27 08:24 | 2018/07/27 12:00 | 開會看工地 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿緯
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/27 12:00 | 2018/07/27 14:00 | 看現場工程
| 其他 | 2018/07/27 15:00 | 2018/07/27 18:35 | 大洋廠長家黏香
2018-07-28 | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/07/28 09:00 | 2018/07/28 10:30 | 修理線路跳脫 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿秀
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/28 11:00 | 2018/07/28 18:00 | 做好東西運回公司 運貨去億發加工
2018-07-30 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 18:00 | 電動操作機廠驗 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-07-31 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 10:00 | 宇博看工程 施工進度 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/31 10:00 | 2018/07/31 11:21 | 看工地施工進度 | 基礎做沒規劃安排加裝螺絲
| 其他 | 2018/07/31 13:00 | 2018/07/31 14:00 | 建保局辦卡
| 其他 | 2018/07/31 14:00 | 2018/07/31 15:00 | 冠志交接資料
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/31 15:00 | 2018/07/31 16:00 | 宇博看工程
| 立耀-立耀維心水電工程(宇博) | 2018/07/31 16:00 | 2018/07/31 17:00 | 看現場找人沒人