## LD001_黃志宇
姓名：LD001_黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 其他 | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 11:00 | 三好米查測溫線路調整溫度 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 彥誠
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/01 12:00 | 2018/08/01 14:00 | 監工廠驗
| 飼料廠 | 2018/08/01 14:28 | 2018/08/01 17:30 | S13’S14’掃倉機查修 中制5機程式查修
2018-08-02 | 其他 | 2018/08/02 09:06 | 2018/08/02 13:00 | 古坑談GPRS公程 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/08/02 14:23 | 2018/08/02 17:00 | 掃倉機問題處理
2018-08-03 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/08/03 10:00 | 2018/08/03 15:30 | 看工地找王副理包裝區人機故障 修改程式 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/03 16:00 | 2018/08/03 18:00 | 誠億看乾燥機制造監控中過程
2018-08-06 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 17:35 | 安裝電動操作機（盧竹國小旁邊）（建德公園）建德公園尺寸不對要小修改 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿來，阿勳
2018-08-07 | 其他 | 2018/08/07 09:00 | 2018/08/07 10:31 | 大雅電氣孫先生談卜蜂專案工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/08/07 11:00 | 2018/08/07 12:00 | 雙吉看飼料看工作師傅
| 其他 | 2018/08/07 13:00 | 2018/08/07 16:00 | 銅鑼營運所談工程
2018-08-08 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/08 08:43 | 2018/08/08 18:15 | 建德公園安裝操作機 鶯歌拆電動操作機 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿萊
2018-08-09 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 18:30 | 安排工程去宇博看工程進度 中午看中古機械 大理看水洗機設計討論 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿萊
2018-08-10 | 其他 | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 12:00 | 寫華泰工程估價單 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/08/10 13:00 | 2018/08/10 17:00 | 古坑找李先生談GPRS. PLC設計問題
2018-08-13 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 13:30 | 地二凈水廠談ATS事情及看現場 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/13 14:00 | 2018/08/13 18:00 | 處理圖檔問題看機械問題
2018-08-14 | 其他 | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 12:00 | 伯公坑機修試車緩衝器案 |  | RBN-8169 | 0 | 否 |  | 池哥
| 其他 | 2018/08/14 13:00 | 2018/08/14 14:18 | 好的米查線路電源供應器故障
| 其他 | 2018/08/14 15:00 | 2018/08/14 17:00 | 大裕加壓站變頻器故障檢修 平部查修
2018-08-15 | 其他 | 2018/08/15 09:05 | 2018/08/15 10:00 | 許順發修理PLC故障 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/08/15 11:00 | 2018/08/15 18:00 | 處理主軸心問題 找廠家問材料