## LD001_黃志宇
姓名：LD001_黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 其他 | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 12:02 | 安排工作 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/02 13:00 | 2019/01/02 14:33 | 台中新代報關行
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/02 14:39 | 2019/01/02 17:15 | 大里看機械討論問題
2019-01-03(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/03 09:24 | 2019/01/03 11:00 | 看工程進度 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/03 11:00 | 2019/01/03 15:00 | 看工程
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/03 15:00 | 2019/01/03 16:00 | 誠億拍照乾燥機
2019-01-04(五) | 其他 | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 11:05 | 台中給水廠看工地量尺寸 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阮德來
| 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/04 12:00 | 2019/01/04 15:00 | 現場量尺寸
2019-01-07(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/07 09:00 | 2019/01/07 12:00 | 安排出貨櫃事情 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊明銓
| 其他 | 2019/01/07 13:00 | 2019/01/07 16:00 | 病假
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/07 16:00 | 2019/01/07 18:30 | 鍊盛載過濾器回來
2019-01-08(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 11:00 | 裝貨櫃 脫水機 過濾器 |  | 691-S8 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/08 13:12 | 2019/01/08 19:00 | 去彰基 福壽開會
2019-01-09(三) | 其他 | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 10:00 | 看醫生 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/09 10:00 | 2019/01/09 12:00 | 公司整理資料
| 其他 | 2019/01/09 13:00 | 2019/01/09 18:00 | 宇博公司
2019-01-10(四) | 其他 | 2019/01/10 00:00 | 2019/01/10 00:00 | 休息 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-11(五) | 其他 | 2019/01/11 00:00 | 2019/01/11 00:00 | 休息 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-14(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/14 09:00 | 2019/01/14 16:10 | 測試PLC程式 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/14 16:00 | 2019/01/14 18:00 | 大洋代工廠安裝記憶卡
2019-01-15(二) | 其他 | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 14:00 | 公司整理資料 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/15 15:30 | 2019/01/15 17:30 | 第十一區勞安課找課長談事情