## LD001_黃志宇
姓名：LD001_黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/01 00:00 | 2018/11/01 00:00 | 出差大陸 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-02 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/02 00:00 | 2018/11/02 00:00 | 大陸出差 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-03 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/03 18:02 | 大陸出差 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-04 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 18:00 | 出差回國 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-05 | 其他 | 2018/11/05 08:02 | 2018/11/05 12:00 | 福壽談油槽液位工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/05 14:00 | 2018/11/05 18:00 | 處理風管連瞬ㄧ趟 大洋看旋風桶
2018-11-06 | 其他 | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 12:00 | 台中市地區農會修理 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 張永和
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/06 14:09 | 2018/11/06 16:20 | 財佑看機械設備討論問題
2018-11-07 | 其他 | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 12:00 | 台中市農會修理 |  | RBN-8169 | 0 | 是 | 張永和
| 其他 | 2018/11/07 13:00 | 2018/11/07 17:00 | 振浩來訪送材料來 材料行拿材料回來
2018-11-08 | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2018/11/08 09:00 | 2018/11/08 14:00 | 送合約書 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/08 14:00 | 2018/11/08 16:00 | 看機械有問題處理
2018-11-09 | 其他 | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 18:00 | 休息 調假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-12 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 15:00 | 處理控制箱控制低板錯誤事請 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/12 16:12 | 2018/11/12 17:30 | 大進訂材料
2018-11-13 | 其他 | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 11:00 | 宇博看師傅工作討論工作 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/11/13 11:00 | 2018/11/13 15:00 | 好的米修理
2018-11-14 | 其他 | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 11:00 | 雙吉飼料修理 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/11/14 11:00 | 2018/11/14 17:00 | 振浩拿材料去宜興羽毛修理
2018-11-15 | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 16:00 | 討論手投料工作及現場需求 誠億看機械進度 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 陳明智
2018-11-16 | 其他 | 2018/11/16 08:30 | 2018/11/16 11:30 | 台中酒廠看工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/11/16 13:24 | 2018/11/16 14:34 | 查ATS功能失效問題是UPS沒電
| 其他 | 2018/11/16 15:09 | 2018/11/16 17:00 | 宏進看拆機悈（阿寶）
2018-11-17 | 其他 | 2018/11/17 08:00 | 2018/11/17 17:30 | 豐頎（阿貴）太保安裝機械 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛
2018-11-19 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 18:16 | 組裝機械手臂安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-20 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 18:17 | 組裝機械手臂 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-21 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 18:00 | 組裝機械手臂 連瞬看機械組裝 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-11-22 | 其他 | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 12:00 | 台中酒廠查程式 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 林彥誠
| 其他 | 2018/11/22 12:00 | 2018/11/22 15:00 | 樟湖國小查第二站加壓馬達跳機
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2018/11/22 16:00 | 2018/11/22 18:00 | 看設備進度
2018-11-23 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 18:00 | 組裝機械手臂工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-11-24 | 其他 | 2018/11/24 08:00 | 2018/11/24 17:00 | 高雄卜蜂機修ㄧ趟 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-11-26 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 18:00 | 安裝機械手臂 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-27 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:00 | 裝機械手臂 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阮德來
| 其他 | 2018/11/27 17:00 | 2018/11/27 20:00 | 樟紅國小修理
2018-11-28 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/11/28 09:00 | 2018/11/28 11:00 | 送資料去給監工 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/28 11:00 | 2018/11/28 15:00 | 台北看脱水機
2018-11-29 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:25 | 裝機械手臂 方向裝錯了 要改變方向 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-30 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 12:00 | 安裝機械手臂 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/11/30 13:00 | 2018/11/30 18:00 | 休假