## LD001_黃志宇
姓名：LD001_黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/01 00:00 | 2018/11/01 00:00 | 出差大陸 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-02 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/02 00:00 | 2018/11/02 00:00 | 大陸出差 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-03 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/03 18:02 | 大陸出差 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-04 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 18:00 | 出差回國 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-05 | 其他 | 2018/11/05 08:02 | 2018/11/05 12:00 | 福壽談油槽液位工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/05 14:00 | 2018/11/05 18:00 | 處理風管連瞬ㄧ趟 大洋看旋風桶
2018-11-06 | 其他 | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 12:00 | 台中市地區農會修理 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 張永和
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/06 14:09 | 2018/11/06 16:20 | 財佑看機械設備討論問題
2018-11-07 | 其他 | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 12:00 | 台中市農會修理 |  | RBN-8169 | 0 | 是 | 張永和
| 其他 | 2018/11/07 13:00 | 2018/11/07 17:00 | 振浩來訪送材料來 材料行拿材料回來
2018-11-08 | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2018/11/08 09:00 | 2018/11/08 14:00 | 送合約書 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/08 14:00 | 2018/11/08 16:00 | 看機械有問題處理
2018-11-09 | 其他 | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 18:00 | 休息 調假 |  | 無車輛 | 0 | 否