## LD001_黃志宇
姓名：LD001_黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/01 10:00 | 2018/10/01 18:00 | 開會停電改ATS工作時間表 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-10-02 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 18:00 | 處理盤谷工程下午去大理看水洗機 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-10-03 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 18:00 | 處理盤谷工程去連瞬看機械進度 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-10-04 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 16:00 | 幫忙按裝盤谷機器 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/04 16:00 | 2018/10/04 18:00 | 詠星修理
2018-10-05 | 其他 | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 12:00 | 安排達記米廠工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/05 13:00 | 2018/10/05 15:00 | 去大理看水洗機
2018-10-06 | 其他 | 2018/10/06 08:00 | 2018/10/06 17:00 | 機場接美國客戶大衛先生香港劉董回公司談工程看設備 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-10-08 | 其他 | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 12:00 | 達記米廠修理安裝兩向開關 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿秀
| 其他 | 2018/10/08 13:03 | 2018/10/08 15:00 | 巫喜發更換電磁閥
| 其他 | 2018/10/08 15:00 | 2018/10/08 16:00 | 大洋查PLC控制器壞了
2018-10-09 | 其他 | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 14:00 | 公司等客人起興隆看機器參觀工廠 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/09 15:08 | 2018/10/09 18:00 | 大洋更換Plc
2018-10-10 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 11:00 | 宇博工廠看師傅工程進度 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/10 11:00 | 2018/10/10 16:00 | 苑裡致盛羽毛廠看工程
2018-10-11 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 11:00 | 控制箱制圖 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/11 12:00 | 2018/10/11 17:00 | 台中卜蜂修理PLC
2018-10-12 | 其他 | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 12:00 | 揚達修理 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/12 13:00 | 2018/10/12 14:00 | 大洋修改PLC
| 其他 | 2018/10/12 15:00 | 2018/10/12 17:00 | 穎寶看工程
2018-10-15 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 12:00 | 控制箱排板畫圖 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/15 13:00 | 2018/10/15 16:00 | 財佑看水洗機談細節討論
2018-10-16 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 12:00 | 畫控制箱圖 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/16 13:00 | 2018/10/16 17:00 | 福壽測試超音波油桶高度
2018-10-17 | 其他 | 2018/10/17 09:00 | 2018/10/17 14:00 | 高雄卜蜂修理SIOL溫度 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/17 15:00 | 2018/10/17 17:00 | 看工程進度討論
2018-10-18 | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/18 09:00 | 2018/10/18 14:00 | 現場看工地壓力計監測安排 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/10/18 00:00 | 2018/10/18 16:00 | 測試ATS有問題還要改善
2018-10-19 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/19 07:00 | 2018/10/19 19:00 | 更換高壓ATS |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿萊阿秀
2018-10-20 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 10:00 | 畫控制箱圖Plc盤 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/10/20 10:07 | 2018/10/20 12:00 | 畫控制箱圖
| 其他 | 2018/10/20 13:00 | 2018/10/20 14:00 | 玖德談事情福壽工程用
| 其他 | 2018/10/20 14:26 | 2018/10/20 16:00 | 看機械馬達會陣動比尺寸
2018-10-22 | 其他 | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 09:00 | 遠端遙控高雄卜蜂控制查修 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 堯彰
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/10/22 11:00 | 2018/10/22 15:00 | 電路查修信號分配器
| 其他 | 2018/10/22 15:05 | 2018/10/22 16:34 | 太保市農會線路查修太保市農會太保市農會更換PLC摸組
2018-10-23 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/23 07:30 | 2018/10/23 17:00 | 大里處理水洗機測試 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-10-24 | 其他 | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 14:00 | 寫工程估價單穎寶 福壽工程估價單 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/24 14:00 | 2018/10/24 17:00 | 去大進訂才料可油壓機進度
2018-10-25 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/25 10:00 | 2018/10/25 14:30 | 順大廠驗 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/25 15:00 | 2018/10/25 17:00 | 誠億看乾燥機進度
2018-10-26 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 測試水洗機 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-10-27 | 其他 | 2018/10/27 09:00 | 2018/10/27 12:00 | 三好米更換變頻器 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/27 14:00 | 2018/10/27 17:30 | 安裝下料檔板
2018-10-28 | 其他 | 2018/10/28 08:00 | 2018/10/28 14:20 | 更換馬達基座清網機 |  | 6082-LG | 0 | 是 | 阿萊巫堂鑄
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/28 17:30 | 2018/10/28 00:00 | 安裝下料檔板
2018-10-30 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 12:00 | 測試原毛水洗機 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/10/30 13:00 | 2018/10/30 18:00 | 休假
2018-10-31 | 華雋羽絨-分毛精洗.乾燥.拚堆自動控制流程設備(昶源) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 18:00 | 出差大陸 |  | 無車輛 | 0 | 否