## LD001_黃志宇
姓名：LD001_黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-01 | 其他 | 2018/07/01 11:00 | 2018/07/01 17:30 | 東石合作農場強修 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-07-02 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/02 08:25 | 2018/07/02 19:38 | 發電機討論廠驗事以 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 子翔
2018-07-03 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 10:40 | 油桶太大可能進不了們空間有問題 繪圖看尺寸相辦法處理中 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/07/03 10:40 | 2018/07/03 14:30 | 新發成修PLC進更換新的
| 其他 | 2018/07/03 15:00 | 2018/07/03 18:00 | 大成資料修改
2018-07-04 | 其他 | 2018/07/03 23:00 | 2018/07/04 02:36 | 高雄卜蜂200HP制粒機PLC故障搶修完成 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-05 | 其他 | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 12:00 | 台中卜蜂修理制三機通信問題 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿池.智凱
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/05 13:08 | 2018/07/05 14:08 | 宇博工廠安排工程
| 其他 | 2018/07/05 14:24 | 2018/07/05 17:06 | 泰山仙草蜜修理更換PLC
2018-07-06 | 其他 | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 11:00 | 大成長城看工程討論 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 明智
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/06 11:00 | 2018/07/06 13:00 | 福壽高雄更換PLC工程
| 其他 | 2018/07/06 13:32 | 2018/07/06 15:00 | 高雄卜蜂修理制粒機通信
| 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/06 15:00 | 2018/07/06 17:33 | 查線路
2018-07-07 | 其他 | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 10:16 | 詠星修理乾燥機跳電 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/07 11:00 | 2018/07/07 14:22 | 安裝自動復閉器
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/07 15:00 | 2018/07/07 17:11 | 去大理談水洗機工程
2018-07-08 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/08 07:00 | 2018/07/08 16:04 | 測試計量控制檢查線路試車 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 19:00 | 發電機廠驗0k |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 子翔
2018-07-10 | 其他 | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 09:21 | 廣成飼料看電容器要更新 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/10 10:24 | 2018/07/10 11:09 | 宇博工廠看工程
| 其他 | 2018/07/10 11:00 | 2018/07/10 19:00 | 寫大成長城估價單修改
2018-07-11 | 其他 | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 11:00 | 廣成安裝電容器 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 智凱
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/07/11 11:06 | 2018/07/11 17:00 | 宇博工司討論工程