## LD001_黃志宇
姓名：LD001_黃志宇
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/01 07:00 | 2018/09/01 21:00 | 修改ATS停電改接3000A |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿來阿勳
2018-09-03 | 其他 | 2018/09/03 08:01 | 2018/09/03 16:00 | 寫工程估價單（龍聯飼料） |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 16:00 | 2018/09/03 18:00 | 看電動閥有問題要處理
2018-09-04 | 其他 | 2018/09/04 09:00 | 2018/09/04 13:00 | 福壽看工程談工作 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/04 14:00 | 2018/09/04 18:07 | 寫工程估價單（卜蜂台中）
2018-09-05 | 其他 | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 11:00 | 高雄卜蜂談工程施工資料 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 明智 彥誠
| 其他 | 2018/09/05 11:00 | 2018/09/05 15:01 | 福壽看工程修改程式處理
| 其他 | 2018/09/05 15:09 | 2018/09/05 17:00 | 龍聯飼料廠看流程
2018-09-06 | 其他 | 2018/09/06 09:00 | 2018/09/06 11:00 | 二崙看工作（阿貴） |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/06 11:00 | 2018/09/06 14:00 | 三口井看工程二格機
| 其他 | 2018/09/06 14:00 | 2018/09/06 15:00 | 談紡毛機事情（宏進）
| 其他 | 2018/09/06 16:00 | 2018/09/06 18:14 | 寫工程估價單（三口井）
2018-09-07 | 其他 | 2018/09/07 09:24 | 2018/09/07 11:30 | 大成長城彰化廠看工程 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/07 12:00 | 2018/09/07 18:00 | 下午休息
2018-09-10 | 其他 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 12:00 | 寫工程估價單（大成長城彰化廠） 整理資料 |  | 691-S8 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/10 13:00 | 2018/09/10 17:00 | 福壽安裝吊車馬達台中廠
2018-09-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 11:30 | 開會停水施工安排 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/09/11 14:00 | 2018/09/11 17:00 | 湖山水庫蓋章
2018-09-12 | 其他 | 2018/09/12 08:02 | 2018/09/12 12:00 | 寫工程估價單（連瞬）（萬得富）大成長城估價單 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 阿勳
| 其他 | 2018/09/12 14:00 | 2018/09/12 17:00 | 福壽菜籃吊車殺車安裝完成
2018-09-13 | 其他 | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 11:00 | 寫工程估價單整理資料 |  | RBN-8169 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/13 11:00 | 2018/09/13 17:10 | 高雄卜蜂修理調整製粒機控制測溫SIOL查修
2018-09-14 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 08:01 | 2018/09/14 16:00 | 公程查核第四區管理處 |  | RBN-8169 | 0 | 否