## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 15:00 | 統一，山崎水位站路由器故障更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1170 東興廠vpn案繼電器: $22
2019-12-03(二) | 108東興廠VPN線路修改工程 | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 18:00 | 龍昇、興華中華電信ip修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1400
2019-12-04(三) | 其他 | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:00 | 竹北所犁頭山加壓站水位壓力異常查修與估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-12-05(四) | 其他 | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 18:00 | 東興廠永和村監控設備維修工程 電源供應器、數位顯示器、壓力傳訊器汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 加油: $1162 住宿: $1400
2019-12-06(五) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/12/06 13:00 | 2019/12/06 15:00 | 山崎監控站傳訊異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 12:00 | 監控畫面與報表修改
2019-12-09(一) | 東興廠親民2號緩衝啟動器維修 | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:00 | 緩衝器盤門無法關閉改裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-12-10(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/10 13:00 | 2019/12/10 18:00 | 驗收缺失改善 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑
2019-12-11(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 12:00 | 驗收缺失改善 基礎座粉光 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2019-12-12(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:00 | 馬達試車，動作修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,白明翰,楊明銓,楊智凱
2019-12-13(五) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 13:00 | 順大盤體成檢 |  | RBN-8169 | 0 | 否
2019-12-16(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:00 | 線路修改，電磁開關更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2019-12-17(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 18:00 | 試車，修改程式 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-12-18(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:00 | 試車，修改程式 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-12-19(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:00 | 活動屏試車，部分程式動作修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2019-12-20(五) | 其他 | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 18:00 | 跟老闆去高雄茂生農經看監控修改工程 |  | RBR-1286 | 0 | 否
2019-12-23(一) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/12/23 00:00 | 2019/12/23 00:00 | 閘閥，電動操作機成檢 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 住宿: $999 監工，會驗人員吃飯: $355
2019-12-24(二) | 其他 | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:00 | 湖口所109年機電汰換設備估價與設計 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-12-25(三) | 其他 | 2019/12/25 10:00 | 2019/12/25 17:00 | 樟湖國小監控電腦汰換案 電腦設置與安裝系統 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-12-26(四) | 其他 | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 18:00 | 樟湖國小監控電腦汰換案 作業系統安裝、圖控安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-27(五) | 其他 | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:00 | 樟湖國小監控電腦維修 監控電腦安裝測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-12-31(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 盤體內部線路修改，人機安裝。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,林泰佑,蕃友謙,黃勝仁