## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | 機修 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 18:00 | 玉井所關山13號橋配管拉線攝影機設定 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 許先維,楊明銓 | 住宿: $2280
2020-11-03(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 18:00 | 閘門異常查修、操作機異常動作維修 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 許先維,楊明銓
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/03 13:00 | 2020/11/03 17:00 | 立電桿位置查看
2020-11-04(三) | 機修 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 18:00 | 利家倉庫避雷器案安裝 石川加壓站plc汰換程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 許先維,楊明銓
2020-11-05(四) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 18:00 | 改盤，設備拆除查點 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 許先維,楊明銓 | 加油: $845 住宿: $1500
2020-11-06(五) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 18:00 | 主電源、馬達線接線 控制線接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 許先維,楊明銓 | 住宿: $1200
2020-11-07(六) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:00 | 試車，空運轉機械校調 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 許先維,楊明銓
2020-11-08(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/08 08:00 | 2020/11/08 18:00 | 看現場，工作項目施工方法定位 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 許先維,楊明銓 | 住宿: $1100
2020-11-09(一) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/09 07:00 | 2020/11/09 09:00 | 試生產 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 許先維,楊明銓 | 立電桿挖土機吊車費用: $21000
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/09 13:00 | 2020/11/09 17:00 | 立電桿3處
2020-11-10(二) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 18:00 | 民生，雲門mdvpn設定 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 住宿: $3150 加油: $886
2020-11-11(三) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:00 | 自強，興福寮，中正東路，松柏，麗池mdvpn設定 |  | 無車輛 | 0 | 是
2020-11-12(四) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 19:00 | 草里、興華mdvpn設定修改 圖控修改 |  | 無車輛 | 0 | 是
2020-11-13(五) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 18:00 | 老梅、興華mdvpn 申請書填寫，麗池電池更換 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自用車行程: $0
2020-11-16(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 00:00 | 改盤測試 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 住宿: $1400
2020-11-17(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 18:00 | 雲門加壓站mdvpn設定，八甲加壓站太陽能改接 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 住宿: $1080
2020-11-18(三) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 18:00 | 老梅、興華MDVPN設定與修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 私人車 里程680 加油: $789 住宿: $1170
2020-11-19(四) | 機修 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 18:00 | 關山13號橋案 4g路由器安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 私人車 里程193公里
2020-11-20(五) | 機修 | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 18:00 | 豐原ㄧ場淨水操作監控一期單元程式修復 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 私人車 90km
2020-11-23(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 18:00 | 永和山試車紀錄製作 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2020-11-24(二) | 機修 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 18:00 | 歸仁，永和山水庫，估價單製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-25(三) | 機修 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:00 | 樟湖國中小馬達汰換案、各站測試與圖控修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 私人車 116公里
2020-11-26(四) | 機修 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:00 | 永和山水庫雲端系統案圖控設定與修改 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 白明翰 | 私人車 302公里
2020-11-27(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 18:00 | 盤體噴漆、底板拆除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-28(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/28 15:00 | 2020/11/28 18:00 | 水質盤配盤 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 楊明銓 | 加油: $969
| 機修 | 2020/11/28 08:00 | 2020/11/28 14:00 | 樟湖國小馬達正反轉修改