## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | 機修 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 18:00 | 寶山水庫資料介接工程詢價估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-02(四) | 其他 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 00:00 | 頂埔加壓站設備汰換工程詢價、估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-07(二) | 其他 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 00:00 | 協助送審資料、湖口所機修估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-08(三) | 其他 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 00:00 | 協助送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,謝燕青
2020-07-09(四) | 其他 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 18:00 | 安裝電腦 協助送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,謝燕青,洪子喬,蔡馨儀
2020-07-10(五) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 18:00 | 協助資料送審 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝燕青,洪啟修 | 訂工業路印表機: $8062
2020-07-13(一) | 機修 | 2020/07/13 13:00 | 2020/07/13 18:00 | 二水榮光村電力改善 看現場、估價 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 加油: $1052
2020-07-14(二) | 機修 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:00 | 大埔加壓站設備改善 流量計異常問題查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1052
2020-07-15(三) | 其他 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 18:00 | 協助送審，估價 二水榮光村機電改善詢價估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-16(四) | 其他 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 18:00 | 109年新竹流量計工程估價詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-17(五) | 機修 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:00 | 田美攔河堰開度傳訊器測試 原水濁度計監測計 看現場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-07-20(一) | 其他 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 00:00 | 寶山水庫機修看現場 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰
2020-07-21(二) | 其他 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 18:00 | 機修估價設計案子 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-22(三) | 其他 | 2020/07/22 13:00 | 2020/07/22 17:00 | 威綸人機上課 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-07-23(四) | 其他 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 00:00 | 田美攔河堰開度計改善 查vpn線路，現場勘查 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 加油: $942 昶源辦公室文具: $2172
2020-07-24(五) | 機修 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:00 | 榮光村辦公室查線結線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2020-07-27(一) | 機修 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:00 | 榮光村機電案 拉線接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,洪啟修,楊智凱
2020-07-28(二) | 其他 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 18:00 | 永和山閘門雲端案估價 淡水vpn案估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-29(三) | 機修 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:00 | 榮光村後排配電拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓