## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-01(日) | 例假日 | 2019/09/01 00:00 | 2019/09/01 00:00 | 休假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-02(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/02 15:00 | 2019/09/02 17:00 | 台電接線，勞安交通指揮拍照 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/09/02 09:00 | 2019/09/02 12:00 | 四池反洗無法全開維修
2019-09-03(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 18:00 | 壓力計管線安裝、開挖找管、台電報竣 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱 | 住宿: $2180
2019-09-04(三) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/04 10:00 | 2019/09/04 18:00 | 開工協調會與勘查現場 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓 | 加油: $1019
2019-09-05(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 壓力管配管，開挖，補土補瀝青 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱 | 混凝土: $6563 挖土機: $22050 華新一路施工材料: $1155
2019-09-06(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:00 | 馬達接線，試水，現場試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓
2019-09-07(六) | 例假日 | 2019/09/07 00:00 | 2019/09/07 00:00 | 休假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-08(日) | 例假日 | 2019/09/08 00:00 | 2019/09/08 00:00 | 休假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-09(一) | 其他 | 2019/09/09 10:00 | 2019/09/09 14:00 | 福峰酒廠機修 F1盤表頭設定 18T蒸餾桶表頭更換與設定 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱,林泰佑 | 加油: $1169 住宿: $600
2019-09-10(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/09/10 15:00 | 2019/09/10 18:00 | 盤內設備與線路缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,楊智凱
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 00:00 | 盤內設備與線路缺失改善
2019-09-11(三) | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2019/09/11 13:00 | 2019/09/11 15:00 | 加藥機故障查修，測試正常拆回送修檢查 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2019-09-12(四) | 其他 | 2019/09/12 00:00 | 2019/09/12 00:00 | 東興廠廢水池操作機接線與測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-09-13(五) | 例假日 | 2019/09/13 00:00 | 2019/09/13 00:00 | 休息 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-14(六) | 例假日 | 2019/09/14 00:00 | 2019/09/14 00:00 | 休息 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-15(日) | 例假日 | 2019/09/15 00:00 | 2019/09/15 00:00 | 休息 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-16(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:00 | 東興廠配管、一期增設1、2池設備汰換，點位查詢。plc程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,賴彥宏
2019-09-17(二) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 廢水濁度計安裝 一期增設取樣泵安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,賴彥宏,楊明銓,白明翰
| 其他 | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 東興廠廢水池操作機控制修改
2019-09-18(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:00 | 混合機線槽安裝。箱體修改。 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,賴彥宏
2019-09-19(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 混合機人機畫面繪製，配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱,賴彥宏,林泰佑
2019-09-20(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:00 | 配管，混合機程式撰寫 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 賴彥宏,楊智凱,楊明銓,林泰佑
2019-09-21(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/21 08:00 | 2019/09/21 17:00 | 混合機程式撰寫 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓
2019-09-22(日) | 例假日 | 2019/09/22 00:00 | 2019/09/22 00:00 | 休息 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-23(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 18:00 | 一期增設1.2池取樣泵安裝，圖控原水濁度新增 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,楊智凱 | 住宿: $1800
2019-09-24(二) | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 15:30 | 南庄取樣馬達安裝 監控電腦網路異常維修（機修） |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱 | 6分管閥2個: $120
2019-09-25(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 18:00 | 混合機程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-26(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 18:00 | 混合機現場程式、人機動作測試 打砂機人機製圖 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,楊明銓,阮德來,阮德勛
2019-09-27(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:00 | 打砂機程式撰寫 盤體線路修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓,賴彥宏
2019-09-28(六) | 例假日 | 2019/09/28 00:00 | 2019/09/28 00:00 | 休假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-29(日) | 例假日 | 2019/09/29 00:00 | 2019/09/29 00:00 | 休假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-30(一) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 12:00 | 開工協調會，現場探勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 賴彥宏,楊明銓 | 加油: $1023
| 其他 | 2019/09/30 13:30 | 2019/09/30 16:30 | 通銅所裕隆加壓站超音波液位計汰換*2，數位表汰換*2