## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-01(日) | 例假日 | 2019/09/01 00:00 | 2019/09/01 00:00 | 休假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-02(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/02 15:00 | 2019/09/02 17:00 | 台電接線，勞安交通指揮拍照 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/09/02 09:00 | 2019/09/02 12:00 | 四池反洗無法全開維修
2019-09-03(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 18:00 | 壓力計管線安裝、開挖找管、台電報竣 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱 | 住宿: $2180
2019-09-04(三) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/04 10:00 | 2019/09/04 18:00 | 開工協調會與勘查現場 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓 | 加油: $1019
2019-09-05(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 壓力管配管，開挖，補土補瀝青 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱 | 混凝土: $6563 挖土機: $22050 華新一路施工材料: $1155
2019-09-06(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:00 | 馬達接線，試水，現場試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓
2019-09-07(六) | 例假日 | 2019/09/07 00:00 | 2019/09/07 00:00 | 休假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-08(日) | 例假日 | 2019/09/08 00:00 | 2019/09/08 00:00 | 休假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-09(一) | 其他 | 2019/09/09 10:00 | 2019/09/09 14:00 | 福峰酒廠機修 F1盤表頭設定 18T蒸餾桶表頭更換與設定 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱,林泰佑 | 加油: $1169 住宿: $600
2019-09-10(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/09/10 15:00 | 2019/09/10 18:00 | 盤內設備與線路缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,楊智凱
| 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 00:00 | 盤內設備與線路缺失改善
2019-09-11(三) | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2019/09/11 13:00 | 2019/09/11 15:00 | 加藥機故障查修，測試正常拆回送修檢查 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱