## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | 機修 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 18:00 | 東興廠二期原水濁度調整，七段顯示器位數調整 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1000
2021-06-07(一) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 19:00 | 線路圖、配置圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-08(二) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/06/08 00:00 | 2021/06/08 00:00 | 銘牌安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1030
| (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/06/08 00:00 | 2021/06/08 00:00 | 銘牌安裝
| 機修 | 2021/06/08 00:00 | 2021/06/08 00:00 | 竹北所一中區機修估價
2021-06-09(三) | (昶)6區-玉井所監視器改善 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 18:00 | 監視器異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否