## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | 機修 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 永和山田美攔河堰雲端系統設計 昶源工作日誌設定與討論 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 辦公室金融讀卡機: $299 辦公室電腦HDMI線: $298
2020-09-02(三) | 機修 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 18:00 | 豐原二場監控電腦更新及備份 2場外站電腦硬碟備份 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-09-03(四) | 機修 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 18:00 | 豐原場監控電腦硬碟更新及備份 豐原二場管線股電腦硬碟備份 豐原一場 外站電腦硬碟備份 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1000
2020-09-04(五) | 機修 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 18:00 | 豐原二場監控電腦硬碟更新及備份 一場場內電腦硬碟備份 二場外站電腦硬碟備份 備份復原檔 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-09-07(一) | 其他 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 18:00 | 1.貢雙所協助監工設計 2.建華討論部子二案 3.福峰酒廠F5盤溫度異常查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳泓銘,洪啟修,楊明銓
2020-09-08(二) | 機修 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 00:00 | 詠星總廠加藥機異常維修、混合機正逆轉時間修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-09-09(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 18:00 | 新力抽水機廠驗 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2020-09-10(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 18:00 | 緩衝啓動器無法啟動線路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱 | 加油: $941
2020-09-11(五) | 其他 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 18:00 | 東興廠資安防火墻估價 高雄軍營估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-14(一) | 機修 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:00 | 豐原硬碟更新與備份 原水流量計修改 報表異常修復 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-09-15(二) | 其他 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 18:00 | 高雄左營海軍營區監控機電設備估價 育貿討論變頻緩衝器 |  | 無車輛 | 0 | 否