## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 18:00 | 打砂機程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,楊明銓,楊智凱
2019-10-02(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 19:00 | 打砂機程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-03(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 18:00 | 打砂機，三格機程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,楊明銓,賴彥宏
2019-10-04(五) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 12:00 | 看現場 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/04 13:00 | 2019/10/04 18:00 | 三格機程式撰寫
2019-10-05(六) | 其他 | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:00 | 親民2號緩啟動器故障維修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,賴彥宏 | 加油: $1167
2019-10-06(日) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/06 08:00 | 2019/10/06 17:00 | 三格機程式撰寫 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,楊智凱,楊明銓
2019-10-07(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 18:00 | 混合機程式修改與動作測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-08(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 18:00 | 程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-09(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 18:00 | 程式撰寫，接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,賴彥宏,楊智凱,楊明銓,黃勝仁
2019-10-10(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 18:00 | 門禁安裝，程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱,林泰佑
2019-10-11(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/11 08:00 | 2019/10/11 18:00 | 門禁安裝，人機修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱
2019-10-14(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 18:00 | 廢水池抽水馬達安裝，配管配線，一期增設快濾池風扇安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,楊智凱 | 住宿: $1600 銅噴嘴*2: $74
2019-10-15(二) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 18:00 | 廠內一，二期pH計安裝，拉線，plc類比模組安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,楊智凱 | 住宿: $1600 銅接頭: $180