## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/10/01 09:00 | 2018/10/01 17:00 | 水塔plc程式撰寫，水位計接線，警衛室plc接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1030
2018-10-02 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/10/02 09:00 | 2018/10/02 18:00 | 警衛室PLC接線，配電盤接線，程式撰寫。 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-10-03 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/10/03 15:00 | 2018/10/03 18:00 | 中正東路，麗池維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $2900
| 其他 | 2018/10/03 09:00 | 2018/10/03 13:00 | 東興自來水監控室plc故障查修
2018-10-04 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 18:00 | 與監工清點結算數量 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 加油: $1020
2018-10-05 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 10:00 | 松柏配水池異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-10-15 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/10/15 10:00 | 2018/10/15 17:00 | plc通訊故障維修 監控室程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 智凱