## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:00 | 太平加壓站現場會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
| 其他 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:00 | 東興廠廢水plc故障查修
2020-02-04(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:00 | 線路、設備問題解決查問，箱體配置討論 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-05(三) | 其他 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:00 | 豐原廠龍興一加壓站水質監控新增濁度，接線plc,圖控設定 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $995
2020-02-06(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:00 | 程式人機撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰
2020-02-07(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:00 | 格機程式修改、人機畫面修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰
2020-02-10(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:00 | 關西淨水場線槽尺吋量測，接地施工看現場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱
2020-02-11(二) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:00 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-02-12(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 18:00 | 快濾池PD1改盤 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱 | 打字機變壓器: $750 加油: $1185
2020-02-13(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 16:00 | 快濾池盤PD1改盤 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱
2020-02-14(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 18:00 | 快濾池盤配盤、加藥系統浮球安裝，拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱
2020-02-15(六) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 17:00 | 快濾池盤接線訊號線接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智,楊明銓,楊智凱
2020-02-16(日) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/16 08:00 | 2020/02/16 17:00 | 快濾池操作機動作測試，光纖轉換器收容箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智,楊明銓,楊智凱
2020-02-17(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 18:00 | 100/300流量計接線改盤 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智,楊明銓,楊智凱
2020-02-18(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/18 00:00 | 2020/02/18 18:00 | 光纖熔接確認、PA盤修改 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱,陳明智
2020-02-19(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:00 | PA盤多功能電表、 6站突波消除器重安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱,陳明智
2020-02-20(四) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/20 10:00 | 2020/02/20 12:00 | 驗收缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-02-21(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 18:00 | 三格機,二格機,五格機單體試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰
2020-02-24(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:00 | 關西箱體,現場施作問題解決開會協調 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱 | 加油: $976
2020-02-25(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 18:00 | 三格機B試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2020-02-26(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 18:00 | 三格機B試車與程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰