## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 其他 | 2019/06/03 10:00 | 2019/06/03 17:00 | 豐原廠水質監控點位新設，拉線，修改程式，圖控 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2019-06-04(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/06/04 13:00 | 2019/06/04 18:00 | 鍘刀名牌安裝，盤內線路修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑,胡范英俊,楊鎧綸 | 加油: $1162
2019-06-05(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 12:00 | 看現場與管線商確認放管位置 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1400
| 逸瑋科技-淡水區埤島里無自來水地區延管工程 | 2019/06/05 14:00 | 2019/06/05 18:00 | 行忠路加壓站pid表安裝，程式撰寫，
2019-06-06(四) | 逸瑋科技-淡水區埤島里無自來水地區延管工程 | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 15:00 | 碑島加壓站改線路，裝pid表，程式撰寫，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 00:00 | 2019/06/10 00:00 | 公司上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/11 00:00 | 2019/06/11 00:00 | 線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-12(三) | 竹北所中區監控改善 | 2019/06/12 00:00 | 2019/06/12 00:00 | plc程式與圖控修改 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 白明翰,楊政賢 | 加油: $1241 竹北所監工吃飯: $385
2019-06-13(四) | 其他 | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:00 | 通銅所新埔加壓站，裕隆加壓站查修估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2019-06-14(五) | 竹北所中區監控改善 | 2019/06/14 09:00 | 2019/06/14 18:00 | 三中區plc，4G路由器安裝。程式圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $967