## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 其他 | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:00 | 1.東興場污水蝶閥查修與估價 2.南庄南江案保固維修 3.南庄太陽能案異常電源異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | 南庄配水池DC12V電源供應器: $255
2019-08-02(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 12:00 | 秀厝淨水場 池1、2開度異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/02 14:00 | 2019/08/02 16:30 | 看現場、預定材料準備
2019-08-05(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 鹿港所操作機無法動作線路查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2019-08-06(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 鹿港所操作機開度異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2019-08-07(三) | 其他 | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 18:00 | 東興廠污水電動蝶閥控制維修 配管，拉線，配盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1193
2019-08-08(四) | 其他 | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 18:00 | 東興廠污水電動蝶閥控制維修 改線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | st打孔器19-25mmWs: $465 自由錐階梯鑽Tin-35: $1000
2019-08-12(一) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/08/12 14:00 | 2019/08/12 18:00 | 南王二號井濁度計，ph計安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿: $1200
2019-08-13(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/08/13 10:00 | 2019/08/13 18:00 | 盤體設備毀損線路修改。 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-08-14(三) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 14:00 | 載線給阿和 拆南王二號井濁度計回來 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-08-15(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/15 14:00 | 2019/08/15 17:00 | 鹿港所反洗操作機漏水查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否