## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 東興廠磅秤監控系統 | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:00 | 攝影機監視設定，水質案試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2019-11-04(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 18:00 | 基礎座施工，台電拉線接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,林彥誠,楊明銓,陳明智,楊智凱
2019-11-05(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:00 | 日光燈安裝，程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,楊明銓
2019-11-06(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 18:00 | 揚水管，抽水機，配電盤安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2019-11-07(四) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 18:00 | 與鑿井廠商，自來水，協調進場事宜 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓 | 加油: $1040
| 其他 | 2019/11/07 13:00 | 2019/11/07 15:00 | 關西淨水場，流量計移位機修勘查現場，估價
2019-11-08(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 18:00 | 無線路由器安裝與設定 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2019-11-11(一) | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2019/11/11 14:00 | 2019/11/11 17:00 | 加藥機安裝與測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2019-11-12(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:00 | 查線，水質資訊修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2019-11-13(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:00 | 成功送資料，池上送資料，泰安加藥plc異常修復 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,楊智凱 | 加油: $986
2019-11-14(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:00 | 光纖位置定位，拉水線，操作機遠端控制線拉除 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2019-11-15(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 12:00 | 100,300清水流量計移位線路查尋 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,楊智凱
| 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/11/15 13:00 | 2019/11/15 17:00 | 送貨給阿和
2019-11-18(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/11/18 13:00 | 2019/11/18 15:00 | 勞安設備移交，缺失改善，蓋章 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1215 加油: $1053 浮球開關: $245
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/11/18 16:00 | 2019/11/18 18:00 | 監控異常維護
2019-11-19(二) | 東興廠親民水位站傳訊機電維修 | 2019/11/19 11:00 | 2019/11/19 17:00 | 親民水位回傳程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-11-20(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 18:00 | 拉線，查點位 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,林彥誠,林泰佑,陳明智,楊明銓,楊智凱 | 加油: $1104
2019-11-21(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 18:00 | 拉線，查點位 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,林彥誠,陳明智,楊智凱,楊明銓 | 住宿11/18-11/21: $7200
2019-11-22(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 16:00 | 加藥機點位查詢，控制修復 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,林彥誠,林泰佑,楊明銓,楊智凱,陳明智 | 加油: $800
2019-11-26(二) | 108東興廠VPN線路修改工程 | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 18:00 | 龍昇加壓站vpn修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $950
2019-11-27(三) | 108東興廠VPN線路修改工程 | 2019/11/27 08:00 | 2019/11/27 18:00 | 頂埔加壓站vpn修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1350