## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 18:00 | 義民廟加壓站plc程式修改，圖控修改 |  | 無車輛 | 8 | 否
2019-03-04(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/04 14:00 | 2019/03/04 17:00 | 計畫書審查會開會 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊明銓 | 住宿: $996
| 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/03/04 10:00 | 2019/03/04 12:00 | 發包中心變更設計蓋章
2019-03-05(二) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/03/05 09:00 | 2019/03/05 17:00 | 竣工前缺失改善 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $880
2019-03-06(三) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 18:00 | 圖控修改，自動功率因數調整器改線路，調整，多功能電表改線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-03-07(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/07 09:00 | 2019/03/07 18:00 | 明新加壓站緩衝器量尺寸，自動功率因數調整器查修（保固內） 長安二監控異常機修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-03-08(五) | 其他 | 2019/03/08 10:00 | 2019/03/08 12:00 | 通銅所，烏眉系統-內湖加壓站 通訊異常維修 南庄案緩衝器異常維修，南庄配水池太陽能異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1182
2019-03-11(一) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/03/11 10:00 | 2019/03/11 18:00 | 義民廟變頻器修理。 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-03-12(二) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/03/12 09:00 | 2019/03/12 18:00 | 小型plc安裝 馬達點位查詢 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1190
2019-03-13(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/03/13 09:00 | 2019/03/13 12:00 | 開工協調、廠站勘查 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,楊智凱,賴彥霖