## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 18:00 | 義民廟加壓站程式撰寫，圖控修改，中區蝶閥估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-05-02(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 18:00 | plc盤內設備安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,張名範
2019-05-03(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/03 09:00 | 2019/05/03 19:00 | VCB盤內設備更換，接線。 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳至善,林泰佑,施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 大竹五金材料: $609
2019-05-06(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 公司配plc盤，線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-07(二) | 其他 | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:00 | 東興場 尖筆山加壓站機修施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-05-08(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/05/08 11:00 | 2019/05/08 16:00 | 板新廠看軟體，了解現場架構 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊政賢,陳銘輝 | 加油: $1173
2019-05-09(四) | 其他 | 2019/05/09 00:00 | 2019/05/09 12:00 | 詠星羽毛升降梯維修，電磁閥更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智
2019-05-10(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 00:00 | plc盤配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-13(一) | 其他 | 2019/05/13 13:00 | 2019/05/13 18:00 | 逸瑋科技行忠路加壓站程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $4100
2019-05-14(二) | 逸瑋科技-淡水區埤島里無自來水地區延管工程 | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 18:00 | 行忠路加壓站線路修改、程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2019-05-15(三) | 逸瑋科技-淡水區埤島里無自來水地區延管工程 | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:00 | 碑島加壓站線路修改，程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2019-05-16(四) | 逸瑋科技-淡水區埤島里無自來水地區延管工程 | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 15:00 | 碑島，行忠路加壓站圖控編寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $828
2019-05-17(五) | 其他 | 2019/05/17 00:00 | 2019/05/17 16:00 | 富士plc通訊測試，軟體下載 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-05-20(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/20 13:00 | 2019/05/20 15:00 | 看現場水泥施工，安裝事項討論 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,楊鎧綸
2019-05-21(二) | 其他 | 2019/05/21 13:00 | 2019/05/21 17:00 | 竹北所三站問題查修，估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1243
2019-05-23(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/23 11:00 | 2019/05/23 16:00 | 廢棄物清理，中華電信申請詢問 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,楊鎧綸,楊智凱 | 住宿: $2200
2019-05-24(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 12:00 | 環境整理，中華電信拉線位置確認 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,楊鎧綸
2019-05-25(六) | 其他 | 2019/05/25 09:00 | 2019/05/25 12:00 | 詠星打包機查修 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/25 13:00 | 2019/05/25 18:00 | 暖暖線路圖修改，盤內線路修改
2019-05-27(一) | 其他 | 2019/05/27 13:00 | 2019/05/27 16:00 | 詠星羽毛打包機極限開關更換＊2 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1101
2019-05-28(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/28 16:00 | 2019/05/28 17:30 | 材料清點，施工前準備 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,楊鎧綸,林泰佑,胡范英俊,楊智凱 | 加油: $1310
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/05/28 14:00 | 2019/05/28 16:00 | 八甲加壓站通訊異常維修
| 其他 | 2019/05/28 00:00 | 2019/05/28 00:00 | 詠星脫水機變頻器異常查修，馬達線路修改
2019-05-29(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 18:00 | 配管，拉線，舊線路拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,胡范英俊,林泰佑,楊智凱,楊鎧綸
2019-05-30(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 18:00 | 砍樹，配水池配線，拉線配管 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,楊智凱,楊鎧綸,林泰佑,胡范英俊
2019-05-31(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 19:00 | 配電盤汰換，水位計接線，盤內接線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,楊鎧綸,楊智凱,白明翰,胡范英俊