## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 其他 | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 逸瑋科技文山雙溪口取水站估價單撰寫； 豐原原水流量計讀取累計流量估價單撰寫； 永和山水庫攔河堰閘門盤体改善工程估價單撰寫。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-03 | 公共工程 | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:00 | 豐原水質機修案 濁度餘氯ph趨勢圖製作 外站ph工程勘查 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-07-04 | 公共工程 | 2018/07/04 10:00 | 2018/07/04 17:00 | 忠義村加壓站監控設備維修 1.pid表汰換 2.訊號分配器汰換 3.變頻器與盤內線圖查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | ACA7928 加油: $1096
2018-07-05 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 18:00 | 學府加壓站，控制盤配線；錫板配合中華電信拉線；後厝中華電信裝機訊號通訊監控，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2018-07-06 | 逸瑋科技-淡水中正路一段22巷加壓站軟體工程(昶源) | 2018/07/06 12:00 | 2018/07/06 18:00 | 程式撰寫，電表通訊，動作測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 7/5日住宿費: $1800
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 11:00 | 辦理退房手續
2018-07-07 | 其他 | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 15:00 | 苗栗忠義村加壓站機修pid表更換 |  | ACA-7928 | 8 | 否
| 其他 | 2018/07/07 16:00 | 2018/07/07 18:00 | 豐原一、二廠圖控、大螢幕訊號異常維修
2018-07-09 | 逸瑋科技-淡水中正路一段22巷加壓站軟體工程(昶源) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 加壓站通訊程式撰寫 時段控制程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 公司
2018-07-10 | 其他 | 2018/07/10 09:00 | 2018/07/10 12:00 | 協助汎錏網路通訊 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
| 其他 | 2018/07/10 14:00 | 2018/07/10 16:00 | 苗栗忠義村加壓站維修工程 pid校調
2018-07-11 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 遠端修改民生二、灰窯子加壓站馬達手動控制，一併修改其他站程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 苗栗大坪加壓站。 盤體改善案估價
2018-07-12 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 13:00 | 修改42站時段控制程式、手動啟動不延遲動作程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
| 其他 | 2018/07/12 14:00 | 2018/07/12 16:00 | 苗栗中義村加壓站設備汰換機修 PID表不穩定狀態調整
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 12:00 | 配合台中卜蜂到立耀看盤，公司做簡報 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智 | 加油: $1287
| 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/13 13:00 | 2018/07/13 17:30 | 線路圖繪製，程式撰寫