## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 其他 | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 逸瑋科技文山雙溪口取水站估價單撰寫； 豐原原水流量計讀取累計流量估價單撰寫； 永和山水庫攔河堰閘門盤体改善工程估價單撰寫。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-03 | 公共工程 | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:00 | 豐原水質機修案 濁度餘氯ph趨勢圖製作 外站ph工程勘查 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-07-04 | 公共工程 | 2018/07/04 10:00 | 2018/07/04 17:00 | 忠義村加壓站監控設備維修 1.pid表汰換 2.訊號分配器汰換 3.變頻器與盤內線圖查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | ACA7928 加油: $1096
2018-07-05 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 18:00 | 學府加壓站，控制盤配線；錫板配合中華電信拉線；後厝中華電信裝機訊號通訊監控，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2018-07-06 | 逸瑋科技-淡水中正路一段22巷加壓站軟體工程(昶源) | 2018/07/06 12:00 | 2018/07/06 18:00 | 程式撰寫，電表通訊，動作測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 7/5日住宿費: $1800
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 11:00 | 辦理退房手續
2018-07-07 | 其他 | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 15:00 | 苗栗忠義村加壓站機修pid表更換 |  | ACA-7928 | 8 | 否
| 其他 | 2018/07/07 16:00 | 2018/07/07 18:00 | 豐原一、二廠圖控、大螢幕訊號異常維修
2018-07-09 | 逸瑋科技-淡水中正路一段22巷加壓站軟體工程(昶源) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 加壓站通訊程式撰寫 時段控制程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 公司
2018-07-10 | 其他 | 2018/07/10 09:00 | 2018/07/10 12:00 | 協助汎錏網路通訊 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
| 其他 | 2018/07/10 14:00 | 2018/07/10 16:00 | 苗栗忠義村加壓站維修工程 pid校調
2018-07-11 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 遠端修改民生二、灰窯子加壓站馬達手動控制，一併修改其他站程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 苗栗大坪加壓站。 盤體改善案估價
2018-07-12 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 13:00 | 修改42站時段控制程式、手動啟動不延遲動作程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
| 其他 | 2018/07/12 14:00 | 2018/07/12 16:00 | 苗栗中義村加壓站設備汰換機修 PID表不穩定狀態調整
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 12:00 | 配合台中卜蜂到立耀看盤，公司做簡報 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智 | 加油: $1287
| 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/13 13:00 | 2018/07/13 17:30 | 線路圖繪製，程式撰寫
2018-07-16 | 其他 | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 泰國卜蜂參觀簡報製作(剩照片)待堯彰提供 任務已轉交給明智處理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃柏祐
| 其他 | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 協助立耀箱體吊掛
2018-07-17 | 其他 | 2018/07/17 10:00 | 2018/07/17 12:00 | 苗栗永和山水庫監控案開標 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑，楊智凱 | 住宿: $1916 aca7928加油: $920
| 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/17 14:00 | 2018/07/17 17:30 | plc程式撰寫(10%) 主電源盤體修改查線
2018-07-18 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:30 | 圖控修改50% plc程式撰寫90% |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑，楊智凱
2018-07-19 | 其他 | 2018/07/19 09:30 | 2018/07/19 11:00 | 一區情人橋中繼加壓站機電設備工程蓋合約 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 合約書費用: $2646
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/19 14:00 | 2018/07/19 17:30 | 基隆中華電信申請8站催促事宜
2018-07-20 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 17:30 | 第三台變頻器測試，線路修改。程式撰寫。(暫時用舊系統)待下次change到新系統 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑，楊智凱 | 7.19住宿: $1800 aca7928加油: $1096
2018-07-23 | 其他 | 2018/07/23 10:00 | 2018/07/23 15:00 | 樟湖國小維修，第一加壓站狀態異常維修，圖控異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1872
2018-07-24 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 17:30 | 三芝二壓力計安裝 老梅操作機看現場機修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1260
2018-07-25 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/25 09:00 | 2018/07/25 18:00 | 配合中華電信裝機 茂長，三芝1，錫版現場plc通訊完成，待明日完成圖控部分 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1400 aca7928加油: $1178
2018-07-26 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 16:00 | 民生一變頻器異常排除 茂長，三芝1,錫板圖控修改與通訊測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-07-27 | 其他 | 2018/07/27 08:30 | 2018/07/27 16:00 | 勞安回訓 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-07-30 | 其他 | 2018/07/30 10:00 | 2018/07/30 15:00 | 永和山水庫水位計TAF校正工程 看現場估價 | 17個水位計需校正 | ACA-7928 | 0 | 否
2018-07-31 | 其他 | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 18:00 | 永和山田美攔河堰閘門盤體改善工程 更換盤內設備，查線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 明智，智凱 | aca7928加油: $1229