## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-02(二) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2019/04/02 10:00 | 2019/04/02 17:00 | 傳訊器異常修理安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $760
2019-04-03(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/03 09:00 | 2019/04/03 17:00 | 配電盤安裝mp1.2.3.5固定，線槽固定 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓,楊鎧綸,楊智凱,賴彥霖,胡范英俊,蕃友謙,林泰佑
2019-04-04(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 線路圖修改，材料清點，io設置 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-08(一) | 其他 | 2019/04/08 00:00 | 2019/04/08 00:00 | 福峰酒廠 F1,F2溫度表故障汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-04-09(二) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 18:00 | 設備詢價，採購。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-10(三) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2019/04/10 10:00 | 2019/04/10 17:00 | 南庄場，南江水位站訊號線路查修測試，另案估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-04-11(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/11 09:00 | 2019/04/11 17:00 | 協助明智到嘉義區處、古坑所測試與討論無電通訊4G傳訊器安裝與通訊測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智 | 加油: $1029
2019-04-12(五) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/04/12 10:00 | 2019/04/12 17:00 | 機修案施工照片問題修改、蓋章、施工協調會拍照 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-04-15(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/15 09:00 | 2019/04/15 16:00 | 南崗淨水場4.5.6號馬達拉線預備用剪線量長度，南崗一vcb盤接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 吳至善,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2019-04-16(二) | 其他 | 2019/04/16 10:00 | 2019/04/16 17:00 | 樟湖國小水塔監控水位異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 大榮貨運運費: $120
2019-04-17(三) | 其他 | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 10:00 | 大洋代工廠2線控制箱跳電維修（到現場即正常，無維修） |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智
| 其他 | 2019/04/17 11:00 | 2019/04/17 18:00 | 湖口108年機電設備改善估價詢價
2019-04-18(四) | 公共工程 | 2019/04/18 12:00 | 2019/04/18 16:00 | 南庄緩衝器異常查修，南庄配水池電源接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1040 暖暖案費用南庄用: $6385
2019-04-19(五) | 其他 | 2019/04/19 14:00 | 2019/04/19 17:00 | 鹿港打鐵厝案開工協調會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-04-20(六) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/20 08:00 | 2019/04/20 18:00 | 材料清點，配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否
2019-04-22(一) | 其他 | 2019/04/22 10:00 | 2019/04/22 18:00 | 後壁溪加壓站plc類比輸入模組汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-04-23(二) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2019/04/23 09:00 | 2019/04/23 17:00 | 南庄，南江配水池無線傳訊器安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1182
2019-04-24(三) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/04/24 09:00 | 2019/04/24 13:00 | 埔和，新莊子加壓站通訊異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2019/04/24 15:00 | 2019/04/24 17:00 | 南庄，南江配水池線路改接為dc12v
2019-04-25(四) | 其他 | 2019/04/25 09:00 | 2019/04/25 16:00 | 中工處上課 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-04-26(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 18:00 | 繪圖，配盤安裝設備 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-29(一) | 其他 | 2019/04/29 13:00 | 2019/04/29 18:00 | 東興廠尖筆山加壓站 壓力異常緊急搶修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-04-30(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 18:00 | 線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否