## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/10/01 09:00 | 2018/10/01 17:00 | 水塔plc程式撰寫，水位計接線，警衛室plc接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1030
2018-10-02 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/10/02 09:00 | 2018/10/02 18:00 | 警衛室PLC接線，配電盤接線，程式撰寫。 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-10-03 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/10/03 15:00 | 2018/10/03 18:00 | 中正東路，麗池維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $2900
| 其他 | 2018/10/03 09:00 | 2018/10/03 13:00 | 東興自來水監控室plc故障查修
2018-10-04 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 18:00 | 與監工清點結算數量 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 加油: $1020
2018-10-05 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 10:00 | 松柏配水池異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-10-15 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/10/15 10:00 | 2018/10/15 17:00 | plc通訊故障維修 監控室程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 智凱
2018-10-16 | 其他 | 2018/10/16 10:00 | 2018/10/16 17:31 | 中水局台能原水再傳送案施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 智凱
2018-10-17 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/17 09:00 | 2018/10/17 18:00 | 改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 永和，智凱 | 住宿: $2000
| 其他 | 2018/10/17 13:00 | 2018/10/17 17:00 | 水位計校正工程水位計安裝
2018-10-18 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/18 09:00 | 2018/10/18 13:00 | 通訊異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1300
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/10/18 15:00 | 2018/10/18 18:00 | 後厝加壓站，錫板加壓站問題維修
2018-10-19 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 18:00 | 各站電纜，控制線數量清點 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1500 加油: $1128
2018-10-20 | 其他 | 2018/10/20 14:00 | 2018/10/20 18:00 | 樟湖國小第三加壓站plc故障查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-10-22 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/22 10:00 | 2018/10/22 18:00 | 興華淨水場濁度計安裝plc程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 彥霖，智凱，泰佑，阿俊 | 住宿: $2000
2018-10-23 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:00 | 龍昇加壓站餘氯計安裝，plc程式修改與接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 智凱，彥霖，泰佑，阿俊 | 住宿: $1800
2018-10-24 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 18:00 | 反洗機第四台改盤程式測試與撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 智凱，泰佑
2018-10-25 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 18:00 | 反洗機改盤，圖控plc程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2018-10-26 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 18:00 | 反洗機4號改盤動作測試，程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 智凱，泰佑
| 其他 | 2018/10/26 14:00 | 2018/10/26 16:00 | 湖口所無線設備規格探討與確立解決方案
2018-10-27 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/27 08:00 | 2018/10/27 18:00 | 反洗機改盤與plc程式修改，圖控更新 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 泰佑，智凱
2018-10-29 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/29 09:00 | 2018/10/29 18:00 | 反洗機異常查修，龍昇餘氯計校正 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 智凱，泰佑 | 住宿: $1500 加油: $1198
2018-10-30 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 18:00 | 悠境改盤 ， 高鐵改盤，通訊測試，plc程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $1500
2018-10-31 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/31 09:00 | 2018/10/31 13:00 | 設備燒毀plc通訊異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $1500
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/10/31 15:00 | 2018/10/31 17:30 | 北坑溝改盤