## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 機修 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:00 | 豐原給水廠圖控水質點修復 2場清水池水質資訊配管配線程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,楊明銓
2020-04-02(四) | 其他 | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 17:00 | 協助啟修送審改圖 樟湖國中小估價單 豐原估價單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-03(五) | 機修 | 2020/04/03 08:00 | 2020/04/03 00:00 | 高雄精料系統資料庫修復 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,陳明智
2020-04-06(一) | 機修 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:00 | 永和山水庫管理樓與警勤室傳訊案 測試通訊訊號強度 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱,林泰佑
2020-04-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 12:00 | 看現場 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-04-08(三) | 機修 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:00 | 一場點位抓取 東陽加壓站ph濁度修正 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-04-09(四) | 機修 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:00 | 豐原一場點位新增圖控顯示 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-04-10(五) | 機修 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 00:00 | 東興廠膠羽機3E電驛增設 圖控、plc程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2020-04-13(一) | 機修 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 18:00 | 永和山水庫監視攝影機案 豐原水質增修案 竹北所顯示器 估價詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-14(二) | 機修 | 2020/04/14 13:00 | 2020/04/14 17:00 | 看無線傳訊設備案，估價。 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $813
| (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 12:00 | 程式動作修改
2020-04-15(三) | 機修 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 18:00 | 豐原機修估價與程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 否