## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 22:00 | 中央公園組盤 |  | 無車輛 | 10 | 否 | 洪啟修,林泰佑,楊智凱,陳牧澤
2021-05-02(日) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/02 08:00 | 2021/05/02 18:00 | 中央公園組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,楊智凱,林泰佑,陳牧澤
2021-05-03(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 22:00 | 中央公園組盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 洪啟修,林泰佑,陳牧澤,楊智凱
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 22:00 | 中央公園組盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 洪啟修,林泰佑,陳牧澤,楊智凱
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 20:00 | 中央公園組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 林泰佑,洪啟修,楊智凱,陳牧澤
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 23:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 5.5 | 否 | 陳牧澤,林泰佑,楊智凱,洪啟修
2021-05-07(五) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:00 | 送審圖製作 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 00:00 | 2021/05/08 00:00 | 盤體測試、打包出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,陳牧澤
2021-05-10(一) | (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 18:00 | 寶山支援管二程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑 | 加油: $967
2021-05-11(二) | 機修 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 18:00 | 湖口所opc上傳 山崎太陽能4g模組異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $990
2021-05-12(三) | (昶)3區-竹北所寶鎮加壓站監控設備更換 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 18:00 | plc汰換程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑