## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/01/02 10:00 | 2019/01/02 16:00 | 太陽能站，四站因應電力不足修改傳輸時間與用電量 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱
2019-01-03(四) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 18:00 | 壓力箱管線接線，接管 台電接線 馬達接線 | 2C隔離線6M 8mm106M | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊明銓,蕃友秀,楊智凱,林泰佑 | 住宿: $2770
2019-01-04(五) | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2019/01/04 09:00 | 2019/01/04 12:00 | 教育訓練 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2019/01/04 13:00 | 2019/01/04 17:30 | 教育訓練
2019-01-07(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/07 09:00 | 2019/01/07 14:00 | 看現場，清點使用材料清單，量尺吋 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,林泰佑
| 其他 | 2019/01/07 16:00 | 2019/01/07 17:00 | 通銅所埔頂里三號加壓站 plc電源模組故障維修
2019-01-08(二) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/01/08 14:00 | 2019/01/08 17:00 | 有監工要求修改太陽能站傳輸時間改為15分鐘回傳一次 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油: $907
| 其他 | 2019/01/08 09:00 | 2019/01/08 12:00 | 白東里加壓站plc di模組汰換 埔頂里3號加壓站plc電源模組，迴路保護器汰換
2019-01-09(三) | 其他 | 2019/01/09 09:00 | 2019/01/09 18:00 | 豐原水質機修警報異常圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-01-10(四) | 其他 | 2019/01/10 09:00 | 2019/01/10 17:00 | 頂埔加壓站壓力表＊2 福樂加壓站變頻器維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀 | 加油: $846 三分半鑽尾: $250
2019-01-11(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/11 09:00 | 2019/01/11 17:30 | 南崗淨水廠基礎座施工 請和言幫忙量箱門門閂尺寸 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,林泰佑,謝和言,蕃友秀
2019-01-14(一) | 東興廠外站機電設備維修改善工程 | 2019/01/14 09:00 | 2019/01/14 18:00 | 福樂加壓站變頻器線路修改 頂埔加壓站壓力計更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-01-15(二) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/01/15 09:30 | 2019/01/15 17:00 | 竹北所新埔區加壓站機修工程勘查與估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張堯彰 | 加油: $1102
2019-01-16(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 18:00 | 箱體圖，配置圖單線圖，修改與校正 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-17(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 18:00 | 箱體圖修改，箱內配置圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 12:00 | 盤內線路修改、控制測試與調整
2019-01-18(五) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/01/18 10:00 | 2019/01/18 16:00 | 驗收 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-01-19(六) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/01/19 14:00 | 2019/01/19 17:00 | 畫線路圖 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 林泰佑,楊明銓,陳宥榕 | 補休，大年初四
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/19 09:00 | 2019/01/19 13:00 | 澆水，補土
2019-01-20(日) | 其他 | 2019/01/20 08:00 | 2019/01/20 18:00 | 協助公司辦公室整修，安裝公司伺服器電腦 |  | 無車輛 | 8 | 否 |  | HDMI轉VGA: $399
2019-01-21(一) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/21 14:00 | 2019/01/21 19:00 | 三盤配電盤箱體安裝，固定，電表相，壓力相固定 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 阮德來,施秉緯,施清淵,楊明銓,蕃友秀,吳至善 | 住宿: $3000
2019-01-22(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 19:00 | 林後5,6號井協助拉馬達線，掉抽水機，接抽水管，拉台電線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,施秉緯,楊明銓,蕃友秀 | 住宿: $2800
2019-01-23(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 18:00 | 南岸六號井馬達線配線，拉線，盤體台電配線。林後五號井馬達配線，配合吊管 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,吳至善,楊明銓,蕃友秀,阮德來 | 住宿: $2800
2019-01-24(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 18:00 | 台電送電送文件、林後六號井馬達配線，水位計蛇管配線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 阮德來,吳至善,施秉緯,施清淵,楊明銓,蕃友秀 | 住宿: $2800
2019-01-25(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 13:00 | 台電領錶，比流器 南岸六號井水位電極接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,施秉緯,施清淵,楊明銓,蕃友秀 | 加油: $760
| 其他 | 2019/01/25 16:00 | 2019/01/25 17:00 | 樟湖國小第8加壓站 第二馬達故障維修
2019-01-28(一) | 其他 | 2019/01/28 00:00 | 2019/01/28 00:00 | 東興廠興華淨水場緩衝器故障緊急搶修 笛陽借變頻器 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-01-29(二) | 其他 | 2019/01/29 11:00 | 2019/01/29 17:00 | 銅鑼所鯉魚村水位異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓 | 加油: $999
2019-01-30(三) | 其他 | 2019/01/30 10:00 | 2019/01/30 17:00 | 苗栗所，東興廠送禮 東興廠南庄流量計查修 水質機修估價看現場 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $1380
2019-01-31(四) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:00 | 取水口電動碟閥四台程式撰寫，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $1300