## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | 機修 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 18:00 | 東興廠二期原水濁度調整，七段顯示器位數調整 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1000
2021-06-02(三) | 機修 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 00:00 | 估價，設計圖面 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-03(四) | 機修 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 18:00 | 東興給水廠水量計異常查修 永和山水庫水質濁度案保固內馬達異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-06-04(五) | 機修 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 18:00 | 東興廠流量計查修 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-05(六) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 18:00 | 製圖規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-06(日) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/06 00:00 | 2021/06/06 00:00 | 協助配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/06 08:00 | 2021/06/06 18:00 | 製圖規劃
2021-06-07(一) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 19:00 | 線路圖、配置圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-08(二) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/06/08 00:00 | 2021/06/08 00:00 | 銘牌安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1030
| (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/06/08 00:00 | 2021/06/08 00:00 | 銘牌安裝
| 機修 | 2021/06/08 00:00 | 2021/06/08 00:00 | 竹北所一中區機修估價
2021-06-09(三) | (昶)6區-玉井所監視器改善 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 18:00 | 監視器異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2021-06-10(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 18:00 | 驗收缺失改善 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2021-06-11(五) | (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 00:00 | 試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-06-12(六) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/12 08:00 | 2021/06/12 18:00 | 協助之組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-13(日) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/13 08:00 | 2021/06/13 18:00 | 製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-15(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 18:00 | 順大測試盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-06-16(三) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 18:00 | 製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-17(四) | 機修 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 18:00 | 竹北新埔1.2.號井流量計機修估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2021-06-18(五) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 18:00 | 製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-19(六) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/19 08:00 | 2021/06/19 18:00 | 製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-21(一) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 18:00 | 送審圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-22(二) | 機修 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 18:00 | 一統自動配料系統維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2021-06-23(三) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 18:00 | 送審圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-24(四) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 18:00 | 線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-25(五) | 機修 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 18:00 | 新竹流量計估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-28(一) | 其他 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 18:00 | 東興廠資安系統估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-29(二) | 機修 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 18:00 | 產水監控資安改善案估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-30(三) | 機修 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 18:00 | 楠玉淨水場監視器新設案看現場 |  | ACA-7928 | 0 | 否