## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/06/01 00:00 | 2020/06/01 18:00 | 畫單線圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-02(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 18:00 | 畫竣工圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-03(三) | 機修 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 18:00 | 關西加藥機案尋價 湖口4G案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-04(四) | 機修 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 18:00 | 麻豆六雙加壓站水位計維修 更換水位計、程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 加油: $865
2020-06-05(五) | 其他 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:00 | 上勞安課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃玉玲,施清淵
2020-06-08(一) | 機修 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:00 | 豐原管線股電腦訊號異常維修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-06-09(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:00 | 配電盤成檢數量清點 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-06-10(三) | 機修 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 18:00 | 大埔加壓站機電設備汰換 操作機故障查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2020-06-11(四) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 18:00 | 配電盤改盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
| 機修 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:00 | 大埔加壓站機電設備改善案 電動操作機故障查修
2020-06-12(五) | 其他 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 18:00 | 寫估價單,估價詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-13(六) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/13 13:00 | 2020/06/13 17:00 | 配盤、裝設保護蓋 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-06-15(一) | 機修 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 18:00 | 寶山水庫、永和山水庫水質資訊上傳區處估價、看現場 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $539