## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-05(五) | 其他 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 18:00 | 淡水所監控設備更新案設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-08(一) | 機修 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 18:00 | 歸仁案估價、TAF作業 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-09(二) | 機修 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 18:00 | 楊達羽毛積箱E人機汰換、大掃除 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2021-02-17(三) | 機修 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 18:00 | 斗南所設備估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-18(四) | 其他 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 18:00 | 估價設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-19(五) | 機修 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 18:00 | 斗南水壓站設備修改估價 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-20(六) | (昶)6區-歸仁所水坑口加壓站暨土崎加壓站設備維修 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 18:00 | 設備汰換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-22(一) | 其他 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 18:00 | 淡水、溪湖工程設計估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-23(二) | 其他 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 18:00 | 苗栗、斗南、設計估價，詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-26(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 18:00 | 台坂淨水場試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓 | 加油: $1218
2021-02-27(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/27 08:00 | 2021/02/27 17:00 | 台坂加壓站試車 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 楊明銓 | 加油: $1000