## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 22:00 | 中央公園組盤 |  | 無車輛 | 10 | 否 | 洪啟修,林泰佑,楊智凱,陳牧澤
2021-05-02(日) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/02 08:00 | 2021/05/02 18:00 | 中央公園組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,楊智凱,林泰佑,陳牧澤
2021-05-03(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 22:00 | 中央公園組盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 洪啟修,林泰佑,陳牧澤,楊智凱
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 22:00 | 中央公園組盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 洪啟修,林泰佑,陳牧澤,楊智凱
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 20:00 | 中央公園組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 林泰佑,洪啟修,楊智凱,陳牧澤
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 23:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 5.5 | 否 | 陳牧澤,林泰佑,楊智凱,洪啟修
2021-05-07(五) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:00 | 送審圖製作 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 00:00 | 2021/05/08 00:00 | 盤體測試、打包出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,陳牧澤
2021-05-10(一) | (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 18:00 | 寶山支援管二程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑 | 加油: $967
2021-05-11(二) | 機修 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 18:00 | 湖口所opc上傳 山崎太陽能4g模組異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $990
2021-05-12(三) | (昶)3區-竹北所寶鎮加壓站監控設備更換 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 18:00 | plc汰換程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-05-13(四) | 請假 | 2021/05/13 00:00 | 2021/05/13 00:00 | 事假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-14(五) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 18:00 | 設計案子，接案 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-15(六) | 機修 | 2021/05/15 08:00 | 2021/05/15 18:00 | 永和山水庫進水工水位計查修 |  | ACA-7928 | 8 | 否
2021-05-17(一) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 18:00 | 接案，設計畫圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-18(二) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 18:00 | 設計，畫圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-19(三) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 18:00 | 接案設計畫圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-20(四) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 18:00 | 改圖設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-21(五) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 18:00 | 設計改圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-22(六) | 機修 | 2021/05/22 08:00 | 2021/05/22 00:00 | 東興廠原水站緩衝器緊急維修 |  | ACA-7928 | 8 | 否
2021-05-24(一) | (宇)東興原水站緩衝器設備維修工程 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 18:00 | 緩衝器汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2021-05-25(二) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 18:00 | 油羅溪案繪圖設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-26(三) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 18:00 | 油羅溪案繪圖設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-27(四) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 18:00 | 自主檢查測試，線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-28(五) | 機修 | 2021/05/28 00:00 | 2021/05/28 18:00 | 永和山水位計汰換施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-05-29(六) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 18:00 | 自主檢查、改盤安裝面板 |  | 無車輛 | 8 | 否
2021-05-30(日) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/30 13:00 | 2021/05/30 18:00 | WP盤配置結線 |  | 無車輛 | 4 | 否
2021-05-31(一) | 機修 | 2021/05/31 14:00 | 2021/05/31 17:00 | 永和山水庫水位計介接汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳泓銘,楊政賢
| 其他 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 12:00 | 福壽看工作