## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/01 13:00 | 2019/02/01 15:00 | 電動碟閥接線程式修改圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱 | 送禮，淡水所: $850 加油: $872
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 11:00 | 送禮，監控系統異常修復
2019-02-11(一) | 其他 | 2019/02/11 13:00 | 2019/02/11 18:00 | 新羽羽毛水洗機水位計安裝，動作異常程式修改，測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-02-12(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/02/12 10:00 | 2019/02/12 12:00 | 開工協調會，看現場 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 加油: $1132 住宿: $1190
| 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/12 14:00 | 2019/02/12 18:00 | 二坪淨水場操作機兩台接線動作測試
2019-02-13(三) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 18:00 | 雙溪取水口多功能電表，盟立plc通訊 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1200
2019-02-14(四) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 變頻器通訊程式撰寫，水位計接線，濁度計接線，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1190
2019-02-15(五) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 13:00 | 圖控修改，趨勢圖增加，濁度計安裝修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否