## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | 機修 | 2020/12/01 10:00 | 2020/12/01 12:00 | 宏進羽毛查修 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 加油: $866
| (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/12/01 15:00 | 2020/12/01 18:00 | vpn設定
2020-12-02(三) | 機修 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 18:00 | 中繼加壓站vpn修改 興華淨水場4G路由器安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 住宿: $1890
2020-12-03(四) | 機修 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 00:00 | 關西淨水場圖控修改 湖口所4G機修 山崎水壓站異常查修 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 住宿: $1380
2020-12-04(五) | 其他 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 00:00 | 三區區處 湖口所水質點位opc點位抓取 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-12-07(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 18:00 | 箱體圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-08(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 16:00 | 盤體改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,洪啟修
2020-12-09(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 18:00 | 盤體修改與驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-10(四) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 18:00 | 取樣泵2處異常維修 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 國道過路費: $169
2020-12-11(五) | (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 18:00 | 出水工plc,警報器接線與安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 國道過路費: $216
2020-12-12(六) | (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 18:00 | 管理樓、警勤室plc,警報燈安裝 |  | APZ-9039 | 8 | 否
2020-12-14(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 18:00 | 中華電信送件、大湖開挖配管與土建配合配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-12-15(二) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 18:00 | 格全回冷機材料準備，plc程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-12-16(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 00:00 | 看現場，討論plc點位問題 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1037
2020-12-17(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 18:00 | plc io異常點位修改與改善措施 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-18(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 18:00 | 台電送電文件收送，趕工計畫撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪子喬 | 加油: $1022
2020-12-21(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/12/21 00:00 | 2020/12/21 00:00 | 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-12-22(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:00 | 看現場跟管線廠商討論施工方法 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 國道過路費: $208
2020-12-24(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/24 09:00 | 2020/12/24 17:00 | 開挖截管至抽水桶管線 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 加油: $918 國道過路費: $175
2020-12-25(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:00 | 送中華電信申請單 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 國道過路費: $265
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 18:00 | 道路瀝青鋪設
| 機修 | 2020/12/25 15:00 | 2020/12/25 18:00 | 湳雅廠緊急工程討論
2020-12-28(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 18:00 | 配電盤安裝，拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,洪啟修,楊智凱
2020-12-29(二) | (昶)109淡水所太陽能設備電池汰換 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 18:00 | 草里、麗池太陽能電池更換 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿: $990
2020-12-30(三) | 機修 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:00 | 逸瑋科技下包工程看現場 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑 | 加油: $1029
2020-12-31(四) | 機修 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 18:00 | 豐原1、2場圖控通訊異常查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰