## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/01 11:00 | 2018/08/01 17:30 | 雙溪口盤配線，程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 明智，智凱 | 住宿: $2400
2018-08-02 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 17:00 | plc程式修改，通訊，變頻器設定 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 明智，智凱
2018-08-03 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/03 10:00 | 2018/08/03 15:00 | 茂長變頻器動作異常修改 後厝比流器錯誤修正 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 明智，智凱
| 公共工程 | 2018/08/03 16:00 | 2018/08/03 17:00 | 平鎮流量計案 報表問題修正
2018-08-06 | 其他 | 2018/08/06 10:00 | 2018/08/06 12:30 | 永和山水庫水位計校正案 查詢12處水位站型號 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 明智 | ACA7928加油: $1063
| 其他 | 2018/08/06 15:00 | 2018/08/06 17:30 | 永和山水庫閘門案 按鈕接線電壓表接線，動作測試
2018-08-07 | 其他臨時交辦事項 | 2018/08/07 10:00 | 2018/08/07 11:00 | 新竹永和山改善案與南庄變頻器開標 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 明智，智凱 | ACA7928加油: $1170
| 其他 | 2018/08/07 13:00 | 2018/08/07 18:30 | 永和山水庫閘門案 安裝開度計測試開關校調開度
2018-08-08 | 其他 | 2018/08/08 10:00 | 2018/08/08 11:00 | 與新力旺洽談配盤合作事項 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 智凱
| 其他 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/08 17:00 | 永和山水庫田美攔河堰閘門盤體改善 安裝電壓表，動作測試
2018-08-09 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/08/09 09:00 | 2018/08/09 10:00 | 員林火車站載監工到公司驗流量計 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1020
| 其他 | 2018/08/09 14:00 | 2018/08/09 16:00 | 樟湖國小看工程估價警衛室供水系統
2018-08-10 | 其他 | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 永和山水庫田美堰排洪門遙控臺改善工程、永和山水庫-水位計校正工程，新力旺智慧精工股份有限公司估價單製作 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-08-13 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/13 13:00 | 2018/08/13 17:30 | 茂長缺失修改，民生一配線問題修改，北新三馬達電流異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 明智，智凱 | 住宿: $2100
2018-08-14 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | plc通訊測試，變頻器io接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 明智，智凱 | 加油: $1169 住宿: $2000
2018-08-15 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 18:00 | 停電改盤，多功能電表通訊 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 明智，智凱 | 住宿: $1999