## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | 其他 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 18:00 | 南庄加藥桶硫酸桶工程 估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-05(二) | 機修 | 2020/05/05 09:00 | 2020/05/05 18:00 | 福峰酒廠18T蒸餾桶控制設備新增工程 看現場估價畫圖 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-05-06(三) | 機修 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 18:00 | 豐原水質警報、多功能電表汰換施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2020-05-07(四) | 機修 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 18:00 | 豐原水質警報施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
2020-05-08(五) | 機修 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 18:00 | 員林廢水設備汰換案 多功能電表拉線通訊 圖控修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-05-11(一) | (昶)福峰酒廠-20年18T蒸餾桶設備工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:00 | 估價與材料清點 箱體圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-12(二) | 機修 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:00 | 員林淨水廠廢水設備汰換 多功能電表圖控資訊更新，圖控警報新設 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰
2020-05-13(三) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 18:00 | 秀厝操作機盤線路查修 打鐵厝蝶閥漏水查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2020-05-14(四) | 機修 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 18:00 | 豐原二場web電腦汰換 程式安裝調整 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-15(五) | 機修 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 18:00 | 豐原二場web電腦汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-05-18(一) | 機修 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 18:00 | 竹北所犁頭山加壓站水位顯示器維修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,楊明銓
2020-05-19(二) | 其他 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 18:00 | 豐原web監控案估價 麻豆六雙水位計維修案估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-20(三) | 機修 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 18:00 | 豐原水質異常維修 富士AI模組更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-05-21(四) | 其他 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 18:00 | 立業路攝影機測試與設定 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-22(五) | 其他 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 18:00 | 汎錏員林案估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-25(一) | 機修 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:00 | 大埔加壓站看現場，io查尋 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-05-26(二) | 其他 | 2020/05/26 00:00 | 2020/05/26 18:00 | 豐原web程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-27(三) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 盤體修改、圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,洪啟修,楊明銓,楊智凱
2020-05-28(四) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 18:00 | 圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2020-05-29(五) | 其他 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:00 | 貢寮所系統整合案估價 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓 | 加油: $900