## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | 機修 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 18:00 | 東興廠產水監控資安改善 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2021-07-02(五) | 其他 | 2021/07/02 10:00 | 2021/07/02 17:00 | 高雄福壽桶倉測溫改善工程看現場 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-05(一) | 機修 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 18:00 | 玉井蘭玉淨水場監視器案設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-06(二) | 機修 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 18:00 | 東興廠中隘橋設計案詢價 翔瑞避雷器廠商拜訪 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-07(三) | 其他 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 11:00 | 永和村水質案開標 新竹流量計光纖施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-07-08(四) | 機修 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 18:00 | 關山13號橋攝影機汰換詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-09(五) | 機修 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 18:00 | 竹北所管四傳訊改善施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑