## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/01/02 10:00 | 2019/01/02 16:00 | 太陽能站，四站因應電力不足修改傳輸時間與用電量 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱
2019-01-03(四) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 18:00 | 壓力箱管線接線，接管 台電接線 馬達接線 | 2C隔離線6M 8mm106M | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊明銓,蕃友秀,楊智凱,林泰佑 | 住宿: $2770
2019-01-04(五) | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2019/01/04 09:00 | 2019/01/04 12:00 | 教育訓練 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2019/01/04 13:00 | 2019/01/04 17:30 | 教育訓練
2019-01-07(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/07 09:00 | 2019/01/07 14:00 | 看現場，清點使用材料清單，量尺吋 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,林泰佑
| 其他 | 2019/01/07 16:00 | 2019/01/07 17:00 | 通銅所埔頂里三號加壓站 plc電源模組故障維修
2019-01-08(二) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/01/08 14:00 | 2019/01/08 17:00 | 有監工要求修改太陽能站傳輸時間改為15分鐘回傳一次 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油: $907
| 其他 | 2019/01/08 09:00 | 2019/01/08 12:00 | 白東里加壓站plc di模組汰換 埔頂里3號加壓站plc電源模組，迴路保護器汰換
2019-01-09(三) | 其他 | 2019/01/09 09:00 | 2019/01/09 18:00 | 豐原水質機修警報異常圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-01-10(四) | 其他 | 2019/01/10 09:00 | 2019/01/10 17:00 | 頂埔加壓站壓力表＊2 福樂加壓站變頻器維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀 | 加油: $846 三分半鑽尾: $250
2019-01-11(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/11 09:00 | 2019/01/11 17:30 | 南崗淨水廠基礎座施工 請和言幫忙量箱門門閂尺寸 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,林泰佑,謝和言,蕃友秀
2019-01-14(一) | 東興廠外站機電設備維修改善工程 | 2019/01/14 09:00 | 2019/01/14 18:00 | 福樂加壓站變頻器線路修改 頂埔加壓站壓力計更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-01-15(二) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/01/15 09:30 | 2019/01/15 17:00 | 竹北所新埔區加壓站機修工程勘查與估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張堯彰 | 加油: $1102