## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | 機修 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 18:00 | 玉井所關山13號橋配管拉線攝影機設定 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 許先維,楊明銓 | 住宿: $2280
2020-11-03(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 18:00 | 閘門異常查修、操作機異常動作維修 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 許先維,楊明銓
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/03 13:00 | 2020/11/03 17:00 | 立電桿位置查看
2020-11-04(三) | 機修 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 18:00 | 利家倉庫避雷器案安裝 石川加壓站plc汰換程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 許先維,楊明銓
2020-11-05(四) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 18:00 | 改盤，設備拆除查點 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 許先維,楊明銓 | 加油: $845 住宿: $1500
2020-11-06(五) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 18:00 | 主電源、馬達線接線 控制線接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 許先維,楊明銓 | 住宿: $1200
2020-11-07(六) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:00 | 試車，空運轉機械校調 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 許先維,楊明銓
2020-11-08(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/08 08:00 | 2020/11/08 18:00 | 看現場，工作項目施工方法定位 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 許先維,楊明銓 | 住宿: $1100
2020-11-09(一) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/11/09 07:00 | 2020/11/09 09:00 | 試生產 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 許先維,楊明銓 | 立電桿挖土機吊車費用: $21000
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/11/09 13:00 | 2020/11/09 17:00 | 立電桿3處
2020-11-10(二) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 18:00 | 民生，雲門mdvpn設定 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 住宿: $3150 加油: $886
2020-11-11(三) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:00 | 自強，興福寮，中正東路，松柏，麗池mdvpn設定 |  | 無車輛 | 0 | 是
2020-11-12(四) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 19:00 | 草里、興華mdvpn設定修改 圖控修改 |  | 無車輛 | 0 | 是
2020-11-13(五) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 18:00 | 老梅、興華mdvpn 申請書填寫，麗池電池更換 |  | 無車輛 | 0 | 否