## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (昶)3區-東興廠中區電動閥站傳訊改善 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 18:00 | 程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $957
2021-04-02(五) | 機修 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 18:00 | 東興中區超豐電子蝶閥案估價,中央路蝶閥案估價。蝶閥plc程式撰寫 |  | 無車輛 | 8 | 否
2021-04-06(二) | (昶)3區-田美攔河堰水質測站管路改善 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 18:00 | 田美攔河堰改管,壩趾改管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-04-07(三) | (昶)1區-淡水所雲門加壓站4G路由器維修 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 18:00 | 設定修改，監控電腦修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1090
2021-04-08(四) | (昶)1區-109淡水所老梅淨水場4G設備安裝 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:00 | 中華電信網路設定，監控電腦設定 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $990
2021-04-12(一) | (昶)3區-東興廠超豐電子流量站監控設備故障維修 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 18:00 | 程式修改，試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-04-13(二) | (昶)3區-竹北所二、三、四、五中區監控設備改善 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 18:00 | 程式修改測試 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑
2021-04-14(三) | (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:00 | 六家加壓站線路修改程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
| (昶)3區-明德場100HP變頻器改善 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 18:00 | 變頻器pid控制設定
2021-04-15(四) | (昶)6區-玉井所監視器改善 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:00 | 送修監視器安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑