## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/12/03 09:00 | 2018/12/03 15:00 | 反洗機異常維修 圖控修改 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $1350 加油: $982
| 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/03 16:00 | 2018/12/03 18:00 | 湳雅淨水場4g汰換
2018-12-04(二) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 18:00 | 湳雅淨水場4g設定 上坑監控站設備汰換與設定，程式撰寫 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $1070 湖口案用五金: $497
2018-12-05(三) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 中正路監測站，湖口所設備汰換與程式設定 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $1271
2018-12-06(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 14:00 | 中正路壓力異常查修 回傳程式監測修改 |  | RBG-7872 | 0 | 是
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/12/06 15:00 | 2018/12/06 17:30 | 反洗機異常查修
2018-12-07(五) | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/12/07 10:00 | 2018/12/07 14:00 | 反洗機異常查修與測試 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 加油: $1105 住宿: $1500
| 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/07 15:00 | 2018/12/07 18:00 | 明新加壓站設備汰換與程式設定
2018-12-08(六) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 18:00 | fatek定時傳輸程式修改與測試 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $1580
2018-12-09(日) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/09 14:00 | 2018/12/09 17:30 | 工業路高架水塔設備汰換，程式設定 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $1094
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/12/09 08:00 | 2018/12/09 12:00 | 校正記錄程式撰寫
2018-12-10(一) | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 18:00 | 試車記錄製作，校正程式測試 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $1400
2018-12-11(二) | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/12/11 09:00 | 2018/12/11 17:30 | 教育訓練，水質校正程式修改與設定 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $1400
2018-12-12(三) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/12/12 11:00 | 2018/12/12 18:00 | 松柏，麗池，興福竂太陽能電池更換，水仙pid表異常查修 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $1400
2018-12-13(四) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/12/13 11:00 | 2018/12/13 18:00 | 中正東路，棕櫚加壓站無線設定 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $1400
2018-12-14(五) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:00 | 驗收，點數量 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-12-17(一) | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 18:00 | 反洗機程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱
2018-12-18(二) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 18:00 | 龍昇加壓站接地 南庄配水池箱體太陽能設備安裝，無線傳訊模組設定 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓,吳至善
2018-12-19(三) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/19 09:00 | 2018/12/19 17:00 | 德興路，南窩，中崙，山崎，湳雅場 無線模組安裝與程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 加油: $1016 住宿: $1500
2018-12-20(四) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 18:00 | 南庄配水池太陽能設備安裝，無線傳訊器程式撰寫與設定。 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊明銓,吳至善,楊智凱 | 住宿: $2000
2018-12-21(五) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 12:00 | 程式與圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
| 其他 | 2018/12/21 14:00 | 2018/12/21 17:30 | 銅鑼所加藥機異常查修
2018-12-22(六) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 12:00 | 驗收軟體缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2018/12/22 13:00 | 2018/12/22 15:00 | 契約書研讀
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2018/12/22 15:00 | 2018/12/22 18:00 | 契約書研讀
2018-12-24(一) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2018/12/24 09:00 | 2018/12/24 14:00 | 照片補拍，工程告示牌安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油: $1044
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/12/24 00:00 | 2018/12/24 00:00 | 電動蝶閥原水破管測試
2018-12-25(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2018/12/25 15:00 | 2018/12/25 17:00 | 看現場，與開工協調會 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊明銓 | 住宿: $1400
| 其他 | 2018/12/25 09:00 | 2018/12/25 12:00 | 汐止小區計量管網工程投開標