## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 18:00 | 義民廟加壓站plc程式修改，圖控修改 |  | 無車輛 | 8 | 否
2019-03-04(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/04 14:00 | 2019/03/04 17:00 | 計畫書審查會開會 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊明銓 | 住宿: $996
| 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/03/04 10:00 | 2019/03/04 12:00 | 發包中心變更設計蓋章
2019-03-05(二) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/03/05 09:00 | 2019/03/05 17:00 | 竣工前缺失改善 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $880
2019-03-06(三) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 18:00 | 圖控修改，自動功率因數調整器改線路，調整，多功能電表改線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-03-07(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/07 09:00 | 2019/03/07 18:00 | 明新加壓站緩衝器量尺寸，自動功率因數調整器查修（保固內） 長安二監控異常機修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-03-08(五) | 其他 | 2019/03/08 10:00 | 2019/03/08 12:00 | 通銅所，烏眉系統-內湖加壓站 通訊異常維修 南庄案緩衝器異常維修，南庄配水池太陽能異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1182
2019-03-11(一) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/03/11 10:00 | 2019/03/11 18:00 | 義民廟變頻器修理。 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-03-12(二) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/03/12 09:00 | 2019/03/12 18:00 | 小型plc安裝 馬達點位查詢 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1190
2019-03-13(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/03/13 09:00 | 2019/03/13 12:00 | 開工協調、廠站勘查 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,楊智凱,賴彥霖
2019-03-14(四) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/03/14 09:00 | 2019/03/14 18:00 | plc程式修改，圖控修改 第三台馬達試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1095
2019-03-15(五) | 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/03/15 00:00 | 2019/03/15 00:00 | 中崙加壓站通訊異常維修 明新加壓站自動功率因數調整器問題查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 其他 | 2019/03/15 14:00 | 2019/03/15 17:00 | 拜訪三區區處澎正福
2019-03-18(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/18 09:00 | 2019/03/18 17:00 | 改盤，深井、第二台抽水機盤體修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,林泰佑
2019-03-19(二) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/03/19 10:00 | 2019/03/19 17:00 | 義民廟加壓站 1.3.5.7馬達自動程式撰寫與測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $877
2019-03-20(三) | 其他 | 2019/03/20 10:00 | 2019/03/20 14:00 | 後壁溪加壓站plc cpu模組汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓,林泰佑 | 加油: $1119
| 其他 | 2019/03/20 16:00 | 2019/03/20 17:00 | 永和山水庫網路資訊改善 ip設定及看板顯示設定
2019-03-21(四) | 其他 | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 15:00 | 東興廠水質資訊改善 拉線，查點，接線，程式撰寫，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱,林泰佑,楊明銓 | 住宿: $1094
| 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/03/21 16:00 | 2019/03/21 18:00 | 中崙加壓站傳訊異常維修（保固內）
2019-03-22(五) | 其他 | 2019/03/22 14:00 | 2019/03/22 16:00 | 機修案施工協調會順便拍照 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程(昶源) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 12:00 | 中崙，南窩無回傳查修 （保固內）
2019-03-25(一) | 淡水北投子淨水場水質數據傳訊改善工程 | 2019/03/25 13:00 | 2019/03/25 17:00 | 接線,程式撰寫，圖控新增 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $1300
2019-03-26(二) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:00 | 雲門，松柏，民生加壓站問題修復 棕櫚加壓站通訊 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $2100
2019-03-27(三) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:00 | 福德加壓站變頻器無法緩停止問題修正 松柏加壓站pid表異常處理 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 吊車費: $3675 住宿: $1200
2019-03-28(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/03/28 16:00 | 2019/03/28 17:00 | 空污蓋章 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
| 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 14:00 | 教育訓練
2019-03-30(六) | 其他 | 2019/03/30 09:00 | 2019/03/30 00:00 | 豐原二廠監控大螢幕異常維修 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 加油: $1427