## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-02(二) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2019/04/02 10:00 | 2019/04/02 17:00 | 傳訊器異常修理安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $760
2019-04-03(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/03 09:00 | 2019/04/03 17:00 | 配電盤安裝mp1.2.3.5固定，線槽固定 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓,楊鎧綸,楊智凱,賴彥霖,胡范英俊,蕃友謙,林泰佑
2019-04-04(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 線路圖修改，材料清點，io設置 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-08(一) | 其他 | 2019/04/08 00:00 | 2019/04/08 00:00 | 福峰酒廠 F1,F2溫度表故障汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-04-09(二) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 18:00 | 設備詢價，採購。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-10(三) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2019/04/10 10:00 | 2019/04/10 17:00 | 南庄場，南江水位站訊號線路查修測試，另案估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-04-11(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/11 09:00 | 2019/04/11 17:00 | 協助明智到嘉義區處、古坑所測試與討論無電通訊4G傳訊器安裝與通訊測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智 | 加油: $1029
2019-04-12(五) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/04/12 10:00 | 2019/04/12 17:00 | 機修案施工照片問題修改、蓋章、施工協調會拍照 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-04-15(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/15 09:00 | 2019/04/15 16:00 | 南崗淨水場4.5.6號馬達拉線預備用剪線量長度，南崗一vcb盤接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 吳至善,林泰佑,楊明銓,楊智凱