## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 18:00 | 義民廟加壓站程式撰寫，圖控修改，中區蝶閥估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-05-02(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 18:00 | plc盤內設備安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,張名範
2019-05-03(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/03 09:00 | 2019/05/03 19:00 | VCB盤內設備更換，接線。 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳至善,林泰佑,施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 大竹五金材料: $609
2019-05-06(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 公司配plc盤，線路圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-07(二) | 其他 | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:00 | 東興場 尖筆山加壓站機修施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-05-08(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/05/08 11:00 | 2019/05/08 16:00 | 板新廠看軟體，了解現場架構 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊政賢,陳銘輝 | 加油: $1173
2019-05-09(四) | 其他 | 2019/05/09 00:00 | 2019/05/09 12:00 | 詠星羽毛升降梯維修，電磁閥更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智
2019-05-10(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 00:00 | plc盤配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-13(一) | 其他 | 2019/05/13 13:00 | 2019/05/13 18:00 | 逸瑋科技行忠路加壓站程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $4100
2019-05-14(二) | 逸瑋科技-淡水區埤島里無自來水地區延管工程 | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 18:00 | 行忠路加壓站線路修改、程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2019-05-15(三) | 逸瑋科技-淡水區埤島里無自來水地區延管工程 | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:00 | 碑島加壓站線路修改，程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是