## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 18:00 | 福壽現場勘查 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-02(二) | (昶)6區-玉井所監視器改善 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 18:00 | 監視器安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-03(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 18:00 | 變頻器參數異常開會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林彥誠,楊政賢,陳泓銘
2021-03-04(四) | 其他 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 18:00 | 農生新案製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-05(五) | 機修 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 18:00 | 機修案估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 18:00 | 線路修改，拉線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,林泰佑,洪啟修,陳明智,楊政賢,楊智凱
2021-03-07(日) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/07 08:00 | 2021/03/07 18:00 | 線路修改 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,林泰佑,陳明智,楊智凱,洪啟修
2021-03-08(一) | 機修 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 18:00 | 榮光村噴鳥安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2021/03/08 13:00 | 2021/03/08 17:00 | 變頻器參數修改
2021-03-09(二) | (昶)3區-湖口所4G LTE傳輸器更新工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:00 | 山崎站 路由器異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2021-03-10(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 18:00 | 大湖操作計程式撰寫與改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-03-11(四) | (昶)1區-淡水所雲門加壓站4G路由器維修 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 18:00 | 4G路由器汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑
2021-03-12(五) | (昶)1區-淡水所雲門加壓站4G路由器維修 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 18:00 | 圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-03-15(一) | 機修 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 18:00 | 東興廠加藥設備機修估價 |  | 無車輛 | 0 | 否